## Riesgos GreenMarket
< | Actividades del coronograma | Descrpcion | Tiempo en dias (a las T) | Recursos | Costos | Organización Responsable | Riesgos (de cada T) es un evento | Vulnerabilidad (por la cual se origina el riesgo) | Amenaza (viene del R) | Nivel de Probabilidad | Nivel de Impacto | Calificacion | Mitigación y contingencia | Costo de Mitigación o Contingencia | Dias designados Mitigacion | Dias designados contingencia | Tipo de riegos segun categoria
| Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis |  | 14 |  | 1423751.68 | [7 empty] | Atca al riesgo: mitigacion Ataca la amenza: Contingencia
| Establecer el Equipo de Trabajo y Roles | Crear los perfiles de los integrtante que se nceseitan para el puesto | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 38721.28 | Bugifost | Falta de clariedad a la hora de definir los perfilnes que se buscan | Falta de criterios de selección bien definidos | retrasos en el proyecto por la necesidad de rehacer tareas. | 3 | 4 | 12 | Mitigacion: Definir un proceso claro y evaluativo para los perfiles: Establecer una reunión inicial entre los responsables del proyecto y técnicos para detallar las habilidades, conocimientos y experiencia necesarios para los perfiles. A partir de esa reunión, desarrollar un conjunto de herramientas de evaluación, como pruebas técnicas y entrevistas basadas en competencias, que permitan verificar si los candidatos cumplen con el perfil definido, esto dejarlo estipulado en un documento. Contingnecia: Contratar apoyo externo especializado: Si no se logra definir claramente los perfiles o desarrollar las herramientas de evaluación de manera efectiva dentro del plazo estipulado, se puede optar por contratar a un consultor externo o una empresa especializada en selección de personal y evaluación técnica. Este apoyo permitirá contar con expertos en el área para definir los perfiles y generar pruebas más robustas, asegurando que los candidatos sean evaluados adecuadamente. | Mitigacion: 38.769 sacado de las trabajas por el jefe de proyecto 3 h Contingencia : Acesoria seria entre 90.000 a 240.000 estos e calculo por hora dado que se pagan 3 horas de aseseria | 1 | 1
| Organización del equipo | Asignar los roles y responsabilidades de cada integtante del equipó | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 38721.28 | Bugifost | Falta de claridad a la hora de definición de roles y asignar responsabilidade. | Confusión en el equipo de trabajo. | Mala productividad y coordinación del equipo. | 3 | 3 | 9
| Kick Off | Reunión inicial donde se plantean los objetivos del proyecto. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 113185.28 | Bugifost | Falta de claridad al definir los objetivos del proyecto. | Falta de alineación y comunicación. | Dirección errónea del proyecto, lo que puede resultar en la entrega de un producto que no cumpla con las expectativas del cliente o con los objetivos estratégicos. | 3 | 4 | 12 | Mitigacion: Desarrollar y validar objetivos SMART: Definir los objetivos del proyecto utilizando el marco SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Tiempo límite). Una vez definidos, validarlos con los líderes del proyecto y patrocinadores para asegurar la alineación. Además, realizar revisiones periódicas de los objetivos durante el ciclo del proyecto, ajustándolos si es necesario para mantener su relevancia. Contingencia: Contratar a un consultor externo para la redefinición de objetivos Si persisten problemas de claridad o falta de consenso sobre los objetivos, se puede contratar a un consultor externo especializado en gestión de proyectos. Este consultor ayudará a facilitar sesiones de trabajo, guiando a los involucrados en la redefinición y alineación de los objetivos del proyecto, asegurando que sean claros, medibles y alcanzables | Contingencia tiene designadio ese presupuesto: 357 .000 | 1 | x
| Acta de Constitución | Documento que indica el inicio del proyecto, estableciendo el propósito y los límites del mismo. | 2 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 297856 | Bugifost | Retrasos en la aprobación del acta de constitución | Ineficiencia en los procesos de aprobación | Atraso significativo en el cronograma del proyecto, lo que puede generar sobrecostos, presión en los plazos y comprometer la calidad de las entregas | 2 | 4 | 8
| Informe ERS | Documento de Especificación de Requisitos del Sistema (ERS), donde se detallan los requisitos que debe cumplir el sistema. | 4 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 297856 | Bugifost | Falta de claridad en los requisitos que son del sistema | Falta de criterios de a la hora de defijnir los requisitos | Desarrollo de funcionalidades incorrectas o incompletas, lo que lleva a fallos en el sistema | 3 | 3 | 9
| Dirección de Proyecto | Gestión y coordinación de todas las fases del proyecto para asegurar que se cumplan plazos, costos y objetivos. | 2 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 297856 | Bugifost | Falta de una buena organizcion | ineficiencia en la gestión del proyecto. | Desorden en la ejecución del proyecto, | 2 | 4 | 8
| Identificación Inicial de Riesgos | Identificar posibles riesgos que podrían afectar el proyecto en sus fases. | 2 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 226370.56 | Bugifost | Identificación insuficiente de riesgos iniciales. | Falta de criterio a la hora de investigar los riesgos posibles | Riesgos imprevistos que afecten gravemente el curso del proyecto, causando interrupciones | 3 | 5 | 15 | Mitigacion: Establecer un proceso estructurado para la identificación y evaluación de riesgos: Implementar un sistema de revisión periódica de riesgos a lo largo del ciclo del proyecto, acompañado de un marco claro que guíe la investigación de riesgos. Designar a una persona o equipo responsable de la gestión de riesgos, asegurando que se utilicen criterios específicos y herramientas adecuadas para identificar y documentar nuevos riesgos de manera efectiva. Contingencia: Reunion de emergencia: A la hora de surgur riesgos que no se tenian previstos en las fases siguiente a el desarrollo de este documento, y estos afecten a el tiempo del proyecto, se debera de realizar una reunion en donde se explaye el uso del diner asignado a la contingencia que afecte en ese mopmento al equipo (DESIGNAR DINERO ) | mitigacion Se relaizara por el jefe proyecto u ingenriero de software 16.616 ig 25.846 Jp 42.4622 horas Contingencia El monto de disnero que se aignara de momento seran de 400.000 | 2 | 1
| Documento de Análisis de Riesgos Inicial | Documento que detalla los riesgos identificados y su posible impacto. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 113185.28 | Bugifost | Falta de actualización en el análisis de riesgos a medida que el proyecto avanza,. | Ausencia de un seguimiento continuo | Aparición de nuevos riesgos o la intensificación de los riesgos existentes sin medidas de mitigación. | 2 | 3 | 6
| Ciclo 2: Fase de Diseño |  | 17 |  | 1629209
| Mockaps | Representaciones visuales o prototipos básicos de la interfaz del sistema, sin funcionalidad. | 2 | Jefe de Proyecto | 78566 | Bugifost | Los prototipos visuales pueden no reflejar bien las funcionalidades requerida | Inexistencia de un proceso adecuado de validación | El producto final no cumplirá con las expectativas del cliente, lo que podría resultar en la insatisfacción del usuario y la necesidad de realizar cambios costosos en etapas posteriores. | 4 | 3 | 12 | Mitigacion Crear un documento detallado de funcionalidades y especificaciones: Desarrollar un documento que exponga todas las funcionalidades del proyecto de manera detallada. Este documento servirá como base para la creación de las especificaciones de casos de uso, que describirán los escenarios de interacción del usuario. A partir de estos casos de uso, se generarán mockups que representen visualmente las funcionalidades del sistema. Para asegurar la calidad del documento, se asignará a una persona la responsabilidad de validar su contenido y otra para verificar la implementación de las especificaciones. Una vez completadas estas validaciones, se presentará el documento al equipo de trabajo para su revisión y discusión. Este proceso garantizará que todos los aspectos relevantes estén cubiertos y ayudará a prevenir malentendidos, asegurando que las especificaciones sean claras y completas. Continmgencia: En caso el plan a seguie en caso de que los reisgo asosciados a las tareas tratadas con el plana de mitigacion anterior ocurran, sera de realizar una juntra en donde se tebndra que volver a rea ñlizar la listra de funciones del protgrama para saber que es lo salio mal y tener en cuenta que se debe de correguir,para minimizar el impacta de llas amenzas que involucran partes funcinales del sistema, estas deben de volver anun versionado anterior para usarlo de punto de aprtida y corregir los errores que se allan tenido, ademas de usar el ficbak que se lke debe de pedir a los patrocinadores del proyecto | Mitigacion se realizara por el jefe de proyecto ingenirero de sofware y desarrollar 34.464 f 51.692 jp 33.232 ig 119.388 Contingencia se destinara 150.000 | 5 | 1
| Diagrama casos de uso | Diagrama que muestra cómo los usuarios interactúan con el sistema, a través de las diferentes funcionalidades. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 106999 | Bugifost | Malentendidos en el detalle de las funcionalidades con las que el usuario puede interactuiar | Deficiente comunicación entre el equipo de desarrollo y los stakeholders | El sistema podría presentar funcionalidades mal implementadas o ineficaces, afectando la experiencia del usuario y la usabilidad del sistema. | 3 | 4 | 12
| Especificacion de casos de uso | Descripción detallada de los pasos necesarios para ejecutar cada caso de uso. | 2 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 213998 | Bugifost | Especificaciones incompletas pueden no cubrir todos los escenarios. | Falta de un proceso exhaustivo de recolección y análisis de requisitos. | Errores críticos o problemas de funcionalidad podrían aparecer en escenarios no contemplados, afectando la estabilidad del sistema. | 3 | 4 | 12
| Diagrama de actividades | Diagrama que ilustra el flujo de actividades y procesos dentro del sistema. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 106999 | Bugifost | Falta de claridad a la hora de crear el el diagrama dificultaria la creacion de este | Inexperiencia en el uso de herramientas de modelado o falta de un estándar para la creación de diagramas de arquitectura. | Retrasos en la creación del diseño técnico, lo que podría comprometer la coherencia estructural del sistema y generar confusión entre los desarrolladores. | 3 | 4 | 12 | Mitigación: Creación de un documento en el cual se expongan la cantidad de actividades y procesos que se realizan dentro del sistema, además de utilizar el documento de plantilla de requerimientos y especificación de funcionalidades, para asegurar que las actividades estén bien definidas. Contingencia: Si se producen retrasos en la creación del diseño técnico, se llevará a cabo una evaluación inmediata de los tiempos y recursos asignados, organizando reuniones de coordinación semanales entre desarrolladores y arquitectos del sistema para revisar el estado del diseño. Además, se considerará la posibilidad de asignar recursos adicionales o contratar consultores externos para acelerar el proceso y asegurar la coherencia estructural del sistema. Esta estrategia permitirá abordar rápidamente cualquier confusión y minimizar el impacto de los retrasos en el desarrollo. | Mitigacion asignado asignado 2 horas para crear el coucmento serian 20.000 contingebncia se le asignaran 150.000 | 1 | 1
| Diagrama de secuencias | Diagrama que muestra la interacción entre los componentes del sistema en una secuencia de tiempo. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 106999 | Bugifost | Inconsistencias en la sincronización entre componentes. | Falta de control sobre las dependencias de los componentes o de herramientas de integración | Fallos de integración entre diferentes módulos del sistema, causando interrupciones en la operatividad del software y errores en la ejecución. | 3 | 3 | 9
| Diagrama de clases | Diagrama que describe la estructura del sistema, incluyendo las clases de objetos y sus relaciones. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 84920 | Bugifost | Clases mal diseñadas podrían afectar la cohesión del sistema y complicar futuras extensiones. | Mala comprencion de las clases que hiran en el proyecto | Dificultad para añadir nuevas funcionalidades o corregir errores en el futuro. | 2 | 3 | 6
| Diagrama de componentes | Representación de los componentes físicos y lógicos del sistema y cómo interactúan entre sí. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 84920 | Bugifost | Componentes con alta interdependencia podrían dificultar la manipulacion del sistema. | Falta de conocmiento por parte del equipo a la hora de optimizar las conexiones | Modificaciones en el sistema podrían ser complejas y propensas a generar errores. | 3 | 4 | 12 | Mitigacion: Creacion de un documento en donde se explayen los componentes a usar, como estos entre si y ademas se haga un estudio de si la forma en la que se relacionas aes la mas eficiionte Contingencia: Si se identifican modificaciones en el sistema que resultan ser complejas y propensas a generar errores, se implementará un plan que incluya la creación de un entorno de pruebas aislado para realizar las modificaciones, permitiendo detectar y corregir errores antes de la implementación en producción. Además, se establecerá un proceso de revisión de código por parte de desarrolladores experimentados para asegurar la calidad de las modificaciones. Finalmente, se documentarán detalladamente los cambios realizados y se proporcionará capacitación al equipo sobre las nuevas funcionalidades, garantizando así una transición más fluida y minimizando el riesgo de errores en el sistema. | Mitigacion asignado asignado 2 horas para crear el coucmento serian 20.000 contingebncia se le asignaran 255.000 | 1 | 1
| Diagrama de paquetes | Diagrama que organiza los elementos del sistema en grupos o módulos, facilitando su manejo. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 84920 | Bugifost | Una mala organización de los paquetes podría provocar complejidad en la gestión del código. | Falta de una estructura clara a la hora de dearrollar | El código sería difícil de mantener, incrementando la posibilidad de errores y complicando el trabajo de los desarrolladores al intentar realizar cambios o añadir nuevas funcionalidades. | 3 | 3 | 9
| Diagrama de Despliegue | Representación física de la arquitectura del sistema, mostrando cómo se distribuyen los componentes en el hardware. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 84920 | Bugifost | Un diseño mal estructucturado de la distribución física | Falta de organizcion clara de como es que se tiene que estructurar | El sistema podría experimentar problemas de rendimiento o disponibilidad, lo que afectaría negativamente la eficiencia y experiencia del usuario. | 3 | 3 | 9
| Diagrama de base de datos | Modelo que representa la estructura de la base de datos del sistema, incluyendo tablas, campos y relaciones. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 90732 | Bugifost | Un diseño incorrecto de la base de datos podría generar problemas de integridad y ralentizar las operaciones del sistema. | Falta de conocimiento a la hora de crear el diagrama de base de datos a corde a lo que requiere el sistema | Los datos podrían corromperse o ser inaccesibles, afectando la confiabilidad del sistema y ralentizando las operaciones críticas. | 2 | 4 | 8
| Diagrama de Procesos (BPM) | Diagrama que muestra el flujo de trabajo y los procesos de negocio del sistema mediante un modelo estándar de gestión de procesos. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 127380 | Bugifost | Un mal modelado de los procesos de negocio podría causar ineficiencias operativas y desajustes en los flujos del sistema. | Falta de conocimiento a la hora de crear el diagrama de procesos a corde a lo que requiere el sistema | Los procesos clave podrían fallar, lo que provocaría pérdidas operativas y la necesidad de realizar costosos ajustes en el sistema. | 2 | 4 | 8
| Revisión de Riesgos de Diseño | Revisión de los riesgos identificados en la fase de diseño, para mitigar su impacto. | 2 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software QA | 228928 | Bugifost | Riesgos graves podrían pasar inadvertidos provocando que afecten la calidad del sistema. | Falta de una organizacion clara a la hora de analisas los reisgos posibles | Fallos importantes podrían surgir en producción, afectando la estabilidad y rendimiento general del sistema. | 3 | 5 | 15 | Mitigación Establecer un proceso estructurado para la revisión de riesgos: Implementar un sistema de revisión periódica de riesgos a lo largo del ciclo del proyecto, designando a una persona o equipo responsable de la gestión de riesgos. Este equipo deberá utilizar criterios específicos y herramientas adecuadas para identificar y documentar nuevos riesgos y evaluar la efectividad de las mitigaciones anteriores. Contingencia Reunión de emergencia: Si surgen riesgos no previstos durante la revisión de riesgos y estos afectan el tiempo del proyecto, se deberá realizar una reunión de emergencia donde se analice el uso del dinero asignado a la contingencia. Esta reunión debe incluir a los miembros clave del equipo y se debe designar un monto específico para abordar estos riesgos. (DESIGNAR DINERO ) | mitigacion Se relaizara por el jefe proyecto ingenriero de software 16.616 ig 25.846 Jp 42.4622 x 2 Contingencia El monto de disnero que se aignara de momento seran de 400.000 | 4 | 1
| Actualización del Documento de Riesgos | Modificación del documento de riesgos para incluir nuevos riesgos o actualizar los existentes. | 2 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software QA | 228928 | Bugifost | Riesgos potencialmente graves, no se preevean | Falta de una organizacion clara a la hora de actualizar los nuevos reisgos posibles | Problemas críticos no anticipados podrían comprometer la funcionalidad del sistema, afectando su calidad y viabilidad a largo plazo. | 3 | 5 | 15
| Ciclo 3: Fase de Desarrollo |  | 28 |  | 5990776
| Implementación del ambiente de desarrollo | Configuración del entorno técnico donde se desarrollará y probará el sistema. | 1 | Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 33848 | Bugifost | Problemas en la configuración del entorno pueden causar demoras significativas en el inicio del desarrollo. | Falta de estandarización en los procesos de configuración del entorno de desarrollo | El cronograma del proyecto podría verse gravemente afectado, lo que impactaría las fechas de entrega y la planificación general del proyecto. | 2 | 5 | 10
| Desarrollo de Funcionalidades | Creación del código que implementa las funcionalidades especificadas en los requisitos. | 18 | Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 4297824 | Bugifost | Generen retrasos a la hora de creear las funcionalidades | Falta de conocimietos a la hora de crear las funcionalidades | El desarrollo de funcionalidades críticas se vería retrasado, afectando el avance del proyecto y posiblemente impidiendo la implementación completa a tiempo. | 4 | 5 | 20 | Mitigación Aplicar un desarrollo iterativo con revisión y retroalimentación en cada ciclo: En cada iteración de la metodología espiral, asegúrate de descomponer las funcionalidades en partes más pequeñas, de modo que se pueda validar cada una antes de avanzar. Establecer revisiones periódicas después de cada fase de desarrollo permitirá identificar problemas de conocimiento o retrasos técnicos. Además, se pueden planificar sesiones de capacitación o microcursos para los desarrolladores en áreas clave que presenten dificultades, permitiendo que adquieran los conocimientos necesarios a medida que avanzan en el proyecto. La implementación de revisiones tempranas de los componentes críticos reducirá los riesgos de retraso, y al final de cada ciclo de la espiral se podrá ajustar el plan según el estado de cada funcionalidad. Las pruebas continuas garantizarán que cualquier error se identifique a tiempo, minimizando las correcciones posteriores. Coningencia Redistribución de recursos y ajuste del cronograma: En caso de que el desarrollo de funcionalidades críticas se retrase, se implementará una redistribución de recursos dentro del equipo de desarrollo, priorizando las tareas más importantes para cumplir con los plazos críticos. Esto puede incluir reasignar desarrolladores experimentados a funcionalidades que requieren mayor atención, así como la contratación temporal de personal externo si fuera necesario. Se revisará y ajustará el cronograma del proyecto, enfocándose en una entrega por fases o parciales de las funcionalidades críticas, permitiendo avanzar en otras áreas del proyecto mientras se completan las partes atrasadas. | Mitigacion contso de personal realizando la mitigacion es : 38.769 jp 24.924 ig 63.693 Contingencia se destinarta 600.000 | 18 | 1 |  | x
| Integración Continua | Práctica de automatizar la integración del código de diferentes desarrolladores, permitiendo detectar errores tempranamente. | 4 | Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 955072 | Bugifost | Errores en la integración. | Falta de como funciona los codigos de desarroladores agenos . | Fallos críticos en el sistema durante la integración, lo que podría comprometer la operatividad y estabilidad del sistema completo. | 2 | 5 | 10
| Integracion del Sistema | Combinar todas las partes del sistema para asegurar que funcionen correctamente de manera conjunta. | 1 | Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 135392 | Bugifost | Integraciones mal ejecutadas entre componentes. | Falta de pruebas de integración o deficiencias en la comunicación y coordinación entre los equipos | Los diferentes módulos del sistema podrían no funcionar correctamente en conjunto, generando problemas de interoperabilidad y fallos continuos. | 3 | 3 | 9
| Monitoreo de Riesgos Técnicos | Seguimiento de los riesgos técnicos identificados durante el desarrollo, para minimizar su impacto. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 148928 | Bugifost | No monitorear adecuadamente los riesgos técnicos puede derivar en fallos importantes en el sistema. | Ausencia de una organizacion clara del como monitorear los riesgos tecnicos | Fallos graves podrían pasar desapercibidos, resultando en interrupciones del sistema o pérdida de funcionalidad crítica durante la fase de producción. | 2 | 5 | 10
| Pruebas de Riesgos | Evaluación de las posibles fallas o riesgos que podrían surgir al usar el sistema. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 148928 | Bugifost | Falta de pruebas que ayuden a descubrir fallos en el sistema | Falta de una guia de las pruebas a seguir | Problemas no detectados durante el desarrollo podrían llegar a la producción, afectando la calidad y estabilidad del sistema, y requiriendo correcciones tardías y costosas. | 2 | 5 | 10
| Integración de Ciencia de datos | Aplicación de análisis y modelos de datos para mejorar la funcionalidad del sistema, en caso de requerirse. | 2 | Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 270784 | Bugifost | Problemas en la integración de los modelos de datos. | Falta de conocimietos a la hora de crear los modelos | El sistema podría presentar problemas en la gestión de datos, afectando la precisión del análisis de datos y funcionalidades de personalización, lo que impactaría negativamente la experiencia del usuario. | 2 | 5 | 10
| Ciclo 4: Fase de Pruebas |  | 11 |  | 444368
| Pruebas funcionales | Validar que las funcionalidades del sistema cumplen con los requisitos establecidos. | 2 | QA | 59088 | Bugifost | Fallo de las pruebas para validar las funcionalidades | Falta de una guia de las pruebas a seguir | Funcionalidades defectuosas podrían pasar desapercibidas, afectando la experiencia del usuario final y generando problemas operativos en el sistema. | 2 | 5 | 10
| Pruebas de Integración | Verificar que los diferentes módulos y componentes del sistema funcionen correctamente al integrarse. | 2 | QA | 59088 | Bugifost | Fallos en la integración pueden no ser detectados si no se hacen pruebas exhaustivas. | Falta de un proceso de pruebas de integración robusto o la omisión de pruebas específicas para la comunicación y funcionalidad entre módulos. | Los problemas de integración podrían llegar a la fase de producción, comprometiendo la interoperabilidad entre los componentes del sistema y causando fallos críticos. | 3 | 5 | 15 | Mitigacion Implementación de un plan de pruebas exhaustivas y automatización: Se debe establecer un plan detallado de pruebas de integración que incluya tanto pruebas manuales como automatizadas, abarcando todos los componentes del sistema. Esto implica realizar pruebas continuas durante el proceso de desarrollo, con especial atención a las interacciones entre módulos y servicios clave. Además, se utilizarán herramientas de integración continua que ejecuten automáticamente las pruebas cada vez que se integre un nuevo componente, asegurando la detección temprana de fallos en la integración Contingencia Tener una coipia de seguridar seggura en donde se sepa que no hay fallos, para usar esa de copiade seguridad en caso de que un fallo catastrofico se cuele en la fase de produccion | Mitigacion qa 29.544 x 4 Contingencia: Costo estimado: $150,000 - $300,000 CLP dependiendo de la frecuencia de las copias y el tipo de almacenamiento utilizado | 2 | 1
| Pruebas Unitarias por componente | Evaluar cada componente individual para garantizar su correcto funcionamiento. | 2 | QA | 59088 | Bugifost | Fallos que no se mostraron en las pruebas pasan a fases posteriores | Falta de organizacion para a la hora de ordenar las pruebas a reaoizar | Errores no detectados durante las pruebas afectarían el rendimiento o la funcionalidad del sistema en fases críticas del proyecto. | 2 | 4 | 8
| Pruebas con Usuarios | Probar el sistema con usuarios reales para asegurarse de que cumple con sus necesidades y es fácil de usar. | 2 | QA | 59088 | Bugifost | Los datos entregados en las pruebas son inconguentes | Deficiencia en la investigación de usuarios o en la creación de escenarios realistas, lo que deriva en pruebas que no reflejan las condiciones reales de uso. | Los resultados obtenidos podrían no ser fiables, lo que podría llevar a decisiones incorrectas en el desarrollo o la implementación del sistema. | 2 | 4 | 8
| Pruebas de integración Final | Pruebas finales para validar que el sistema completo funciona de manera integrada antes del lanzamiento. | 2 | QA | 59088 | Bugifost | Errores en la integración final pueden causar fallos críticos que afecten el funcionamiento general del sistema. | Falta de una estrategia de integración final bien definida o insuficiente automatización en las pruebas de regresión que aseguren que los módulos funcionan correctamente en conjunto. | Fallos severos podrían comprometer la estabilidad y operatividad del sistema en su versión final, lo que afectaría negativamente el lanzamiento. | 3 | 5 | 15 | Mitigación: Implementación de pruebas de integración continua y revisión exhaustiva: Establecer un proceso de integración continua que incluya pruebas automatizadas y manuales en cada fase de integración. Las pruebas deben cubrir tanto casos de éxito como posibles fallos en la interoperabilidad entre componentes. Además, realizar revisiones de código y validaciones conjuntas entre los equipos de desarrollo e integración para detectar posibles errores antes de que lleguen a las etapas finales. Programar también una revisión exhaustiva del sistema antes de cada entrega importante para asegurar la estabilidad del sistema. Contingencia: Activación de un plan de recuperación rápida y revisión crítica: En caso de que se detecten fallos severos en la versión final del sistema, se debe activar un plan de recuperación rápida. Este plan incluirá la asignación de un equipo especializado para corregir los errores críticos en un plazo reducido, priorizando aquellos que afectan la estabilidad y operatividad del sistema. Si el lanzamiento se ve comprometido, se debe realizar una reunión urgente con los stakeholders para determinar si es necesario retrasar el lanzamiento o implementar una versión provisional mientras se corrigen los fallos. | Mitigacion qa 44.316 x 6 Contingecnia: 300.000 | 2 | 1
| Evaluación de Riesgos de Pruebas | Revisión final de los riesgos que podrían impactar la calidad y el éxito del sistema, basándose en los resultados de las pruebas. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 148928 | Bugifost | No evaluar adecuadamente los riesgos después de las pruebas puede llevar a omitir posibles fallos antes del lanzamiento. | Falta de un proceso de análisis post-pruebas o la ausencia de reuniones de revisión para discutir los hallazgos y decidir las medidas correctivas. | Problemas importantes podrían no ser identificados a tiempo, afectando la calidad del producto y generando posibles retrasos o correcciones costosas. | 3 | 5 | 15 | Mitigacion: Crear un documento de verificación de pruebas: Desarrollar un documento formal que detalle todos los riesgos y posibles fallos identificados durante las pruebas. Este documento servirá como una lista de verificación para asegurar que cada área del sistema ha sido evaluada correctamente. Asignar a un responsable del equipo de calidad para revisar el documento y garantizar que todos los riesgos hayan sido identificados y abordados antes del lanzamiento. Contingencia: Revisión de emergencia y plan de acción: En caso de que problemas importantes no sean identificados a tiempo, se debe convocar una reunión de emergencia con el equipo de desarrollo, pruebas y gestión de riesgos. Durante la reunión, se revisarán los problemas críticos y se desarrollará un plan de acción rápido para abordar los fallos, priorizando aquellos que impactan la funcionalidad esencial. Además, se reasignarán recursos para corregir los problemas lo antes posible, con un monitoreo continuo para minimizar retrasos y costos adicionales. ASIGNAR DINERO | mitigacion Se relaizara por el jefe proyecto u ingenriero de software 16.616 ig 25.846 Jp 42.462 horas Contingencia El monto de disnero que se aignara de momento seran de 400.000 | 1 | 1
| Ciclo 5: Fase de Implementación y Cierre |  | 6 |  | 828940
| Capacitación al personal | Formación de los usuarios y personal sobre cómo usar el sistema una vez implementado. | 1 | Jefe de Proyecto | 77532 | Bugifost | Si el personal no está suficientemente capacitado, podrían surgir problemas operativos o de soporte post-implementación. | Falta de programas de capacitación continuos | El sistema podría fallar durante su operación o no recibir el soporte adecuado, lo que afectaría su estabilidad y el tiempo de respuesta ante incidentes. | 3 | 4 | 12 | Mitigacion: Realizar una guia en donde se espetablecasn de forma secuencial las parrtes que se deben de esneñlar como usar a los usarioas que se usaran la plataforma Contingencia: En caso de que el caso de que el sistema se caiga a la hora de hacer la capacitacion de las personas, se debera de esperas de 15 a 20 minutos, a los en caso de no solucionarse el problemas, se debera de reprogramasr el dia y hora para capacitar a las personas | Mitigacion: jp 25.846 x 2 Contingencia entre $100,000 y $200,000 | 1 | 1
| Acta de cierre | Documento formal que marca el fin del proyecto, confirmando que los objetivos fueron alcanzados. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 223392 | Bugifost | Retrasos en la formalización del cierre del proyecto pueden afectar la aceptación formal de los entregables. | Falta de un proceso claro y definido para el cierre del proyecto o problemas burocráticos que retrasen la obtención de aprobaciones finales. | El proyecto podría no ser finalizado a tiempo, afectando su aprobación y el uso del sistema por parte del cliente. | 3 | 4 | 12 | Mitigacion: En este caso se realizara una reu8nion en donde se evaluarana las tareas o actividades que estan podrian afectar de manera que el cierre del proyecto se retrase de la fecha y se reaccignaran estas a mas integrantes del equipo para finalizarlas con mayor rapidez Contingenbcia En caso de que no el cierre del proyecto se retrase, se realizara una reunion en la que los los integrantes del equipo tengan quie dividirse el trabajao para minimizar el tiempo en el que se demore el termin del documento | 357000 Mitigacion: jp 25.846 x 2 ig 16.616 x 2 qa 14.772 x 2 df 17.232 x 2 total 74,466 contingencia 300.000 | 1 | 1
| Informe de cierre de Proyecto | Reporte que resume los logros, resultados y problemas encontrados durante el proyecto. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 223392 | Bugifost | La falta de un informe detallado del cierre puede dificultar la evaluación y mejora de futuros proyectos. | Ausencia de un formato estandarizado para la elaboración de informes de cierre | Las oportunidades de mejora podrían no ser identificadas adecuadamente, afectando la calidad de futuros desarrollos. | 3 | 3 | 9
| Documentación de Lecciones Aprendidas | Recopilación de las lecciones adquiridas durante el proyecto para mejorar futuros proyectos. | 1 | Jefe de Proyecto | 51688 | Bugifost | No documentar las lecciones aprendidas puede resultar en la repetición de errores en futuros desarrollos. | Falta de un proceso formal de recopilación y documentación de las lecciones aprendidas o la ausencia de sesiones de retrospectiva al finalizar el proyecto. | Los mismos errores y problemas enfrentados en este proyecto podrían repetirse, lo que impactaría negativamente la eficiencia y calidad en proyectos futuros. | 3 | 3 | 9
| Revisión Final de Riesgos | Evaluación final de los riesgos que persisten o surgieron durante la fase final del proyecto. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 223392 | Bugifost | Si no se revisan los riesgos finales, se podrían omitir problemas pendientes que afecten el desempeño a largo plazo. | Deficiencia en el proceso de revisión y evaluación de riesgos al cierre del proyecto, o la falta de herramientas para monitorear riesgos persistentes. | Problemas no resueltos podrían afectar la estabilidad y rendimiento del sistema a largo plazo, generando costos adicionales y afectando la satisfacción del cliente. | 2 | 5 | 10
| Informe de Riesgos Residuales | Documento que detalla los riesgos que no pudieron mitigarse por completo y sus posibles efectos en el futuro. | 1 | QA | 29544 | Bugifost | No identificar correctamente los riesgos residuales puede exponer al sistema a vulnerabilidades no detectadas. | Ausencia de un proceso claro para la identificación de riesgos residuales o la falta de un análisis adecuado de los riesgos que permanecen después de las actividades de mitigación. | El sistema podría quedar vulnerable a fallos o ataques debido a la falta de atención a riesgos residuales, comprometiendo su seguridad y operatividad. | 2 | 5 | 10
|  | Días totales invertidos | 76 | Costo de actividades | 10317044.68 | [8 empty] | 4619140.169 |  | 1
|  | Dias totales proyecto | 88 | Presupuesto otorgado | 20000000 |  | 14936184.85
|  | Días disponible | 12 | Presupuesto resultante | 9682955.32
|  |  |  | Mitigacion y contingencia | 4619140.169 | [8 empty] | 10317045
|  | Días de contingencía (dentro de la tarea) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 2045522
|  | Días totales previstos | 12 | Excedente | 5063815.151
Terminada el dia 10/0924

## Riesgos GreenMarket V2
< | Actividades del coronograma | Descrpcion | Tiempo en dias (a las T) | Recursos | Costos | Organización Responsable | Riesgos (de cada T) es un evento | Vulnerabilidad (por la cual se origina el riesgo) | Amenaza (viene del R) | Nivel de Probabilidad | Nivel de Impacto | Calificacion | Mitigación y contingencia | Costo de Mitigación o Contingencia | Dias designados Mitigacion | Dias designados contingencia | Tipo de riegos segun categoria
| Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis |  | 14 |  | 1423751.68 | [7 empty] | Atca al riesgo: mitigacion Ataca la amenza: Contingencia
| Establecer el Equipo de Trabajo y Roles | Crear los perfiles de los integrtante que se nceseitan para el puesto | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 38721.28 | Bugifost | Falta de clariedad a la hora de definir los perfilnes que se buscan | Falta de criterios de selección bien definidos | retrasos en el proyecto por la necesidad de rehacer tareas. | 3 | 4 | 12 | Mitigacion: Definir un proceso claro y evaluativo para los perfiles: Establecer una reunión inicial entre los responsables del proyecto y técnicos para detallar las habilidades, conocimientos y experiencia necesarios para los perfiles. A partir de esa reunión, desarrollar un conjunto de herramientas de evaluación, como pruebas técnicas y entrevistas basadas en competencias, que permitan verificar si los candidatos cumplen con el perfil definido, esto dejarlo estipulado en un documento. Contingnecia: Contratar apoyo externo especializado: Si no se logra definir claramente los perfiles o desarrollar las herramientas de evaluación de manera efectiva dentro del plazo estipulado, se puede optar por contratar a un consultor externo o una empresa especializada en selección de personal y evaluación técnica. Este apoyo permitirá contar con expertos en el área para definir los perfiles y generar pruebas más robustas, asegurando que los candidatos sean evaluados adecuadamente. | Mitigacion: 38.769 sacado de las trabajas por el jefe de proyecto 3 h Contingencia : Acesoria seria entre 90.000 a 240.000 estos e calculo por hora dado que se pagan 3 horas de aseseria | 1 | 1
| Organización del equipo | Asignar los roles y responsabilidades de cada integtante del equipó | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 38721.28 | Bugifost | Falta de claridad a la hora de definición de roles y asignar responsabilidade. | Confusión en el equipo de trabajo. | Mala productividad y coordinación del equipo. | 3 | 3 | 9
| Kick Off | Reunión inicial donde se plantean los objetivos del proyecto. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 113185.28 | Bugifost | Falta de claridad al definir los objetivos del proyecto. | Falta de alineación y comunicación. | Dirección errónea del proyecto, lo que puede resultar en la entrega de un producto que no cumpla con las expectativas del cliente o con los objetivos estratégicos. | 3 | 4 | 12 | Mitigacion: Desarrollar y validar objetivos SMART: Definir los objetivos del proyecto utilizando el marco SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Tiempo límite). Una vez definidos, validarlos con los líderes del proyecto y patrocinadores para asegurar la alineación. Además, realizar revisiones periódicas de los objetivos durante el ciclo del proyecto, ajustándolos si es necesario para mantener su relevancia. Contingencia: Contratar a un consultor externo para la redefinición de objetivos Si persisten problemas de claridad o falta de consenso sobre los objetivos, se puede contratar a un consultor externo especializado en gestión de proyectos. Este consultor ayudará a facilitar sesiones de trabajo, guiando a los involucrados en la redefinición y alineación de los objetivos del proyecto, asegurando que sean claros, medibles y alcanzables | Contingencia tiene designadio ese presupuesto: 357 .000 | 1 | 1
| Acta de Constitución | Documento que indica el inicio del proyecto, estableciendo el propósito y los límites del mismo. | 2 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 297856 | Bugifost | Retrasos en la aprobación del acta de constitución | Ineficiencia en los procesos de aprobación | Atraso significativo en el cronograma del proyecto, lo que puede generar sobrecostos, presión en los plazos y comprometer la calidad de las entregas | 2 | 4 | 8
| Informe ERS | Documento de Especificación de Requisitos del Sistema (ERS), donde se detallan los requisitos que debe cumplir el sistema. | 4 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 297856 | Bugifost | Falta de claridad en los requisitos que son del sistema | Falta de criterios de a la hora de defijnir los requisitos | Desarrollo de funcionalidades incorrectas o incompletas, lo que lleva a fallos en el sistema | 3 | 3 | 9
| Dirección de Proyecto | Gestión y coordinación de todas las fases del proyecto para asegurar que se cumplan plazos, costos y objetivos. | 2 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 297856 | Bugifost | Falta de una buena organizcion | ineficiencia en la gestión del proyecto. | Desorden en la ejecución del proyecto, | 2 | 4 | 8
| Identificación Inicial de Riesgos | Identificar posibles riesgos que podrían afectar el proyecto en sus fases. | 2 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 226370.56 | Bugifost | Identificación insuficiente de riesgos iniciales. | Falta de criterio a la hora de investigar los riesgos posibles | Riesgos imprevistos que afecten gravemente el curso del proyecto, causando interrupciones | 3 | 5 | 15 | Mitigacion: Establecer un proceso estructurado para la identificación y evaluación de riesgos: Implementar un sistema de revisión periódica de riesgos a lo largo del ciclo del proyecto, acompañado de un marco claro que guíe la investigación de riesgos. Designar a una persona o equipo responsable de la gestión de riesgos, asegurando que se utilicen criterios específicos y herramientas adecuadas para identificar y documentar nuevos riesgos de manera efectiva. Contingencia: Reunion de emergencia: A la hora de surgur riesgos que no se tenian previstos en las fases siguiente a el desarrollo de este documento, y estos afecten a el tiempo del proyecto, se debera de realizar una reunion en donde se explaye el uso del diner asignado a la contingencia que afecte en ese mopmento al equipo (DESIGNAR DINERO ) | mitigacion Se relaizara por el jefe proyecto u ingenriero de software 16.616 ig 25.846 Jp 42.4622 horas Contingencia El monto de disnero que se aignara de momento seran de 400.000 | 2 | 1
| Documento de Análisis de Riesgos Inicial | Documento que detalla los riesgos identificados y su posible impacto. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 113185.28 | Bugifost | Falta de actualización en el análisis de riesgos a medida que el proyecto avanza,. | Ausencia de un seguimiento continuo | Aparición de nuevos riesgos o la intensificación de los riesgos existentes sin medidas de mitigación. | 2 | 3 | 6
| Ciclo 2: Fase de Diseño |  | 17 |  | 1629209
| Mockaps | Representaciones visuales o prototipos básicos de la interfaz del sistema, sin funcionalidad. | 2 | Jefe de Proyecto | 78566 | Bugifost | Los prototipos visuales pueden no reflejar bien las funcionalidades requerida | Inexistencia de un proceso adecuado de validación | El producto final no cumplirá con las expectativas del cliente, lo que podría resultar en la insatisfacción del usuario y la necesidad de realizar cambios costosos en etapas posteriores. | 4 | 3 | 12 | Mitigacion Crear un documento detallado de funcionalidades y especificaciones: Desarrollar un documento que exponga todas las funcionalidades del proyecto de manera detallada. Este documento servirá como base para la creación de las especificaciones de casos de uso, que describirán los escenarios de interacción del usuario. A partir de estos casos de uso, se generarán mockups que representen visualmente las funcionalidades del sistema. Para asegurar la calidad del documento, se asignará a una persona la responsabilidad de validar su contenido y otra para verificar la implementación de las especificaciones. Una vez completadas estas validaciones, se presentará el documento al equipo de trabajo para su revisión y discusión. Este proceso garantizará que todos los aspectos relevantes estén cubiertos y ayudará a prevenir malentendidos, asegurando que las especificaciones sean claras y completas. Continmgencia: En caso el plan a seguie en caso de que los reisgo asosciados a las tareas tratadas con el plana de mitigacion anterior ocurran, sera de realizar una juntra en donde se tebndra que volver a rea ñlizar la listra de funciones del protgrama para saber que es lo salio mal y tener en cuenta que se debe de correguir,para minimizar el impacta de llas amenzas que involucran partes funcinales del sistema, estas deben de volver anun versionado anterior para usarlo de punto de aprtida y corregir los errores que se allan tenido, ademas de usar el ficbak que se lke debe de pedir a los patrocinadores del proyecto | Mitigacion se realizara por el jefe de proyecto ingenirero de sofware y desarrollar 34.464 f 51.692 jp 33.232 ig 119.388 Contingencia se destinara 150.000 | 5 | 1
| Diagrama casos de uso | Diagrama que muestra cómo los usuarios interactúan con el sistema, a través de las diferentes funcionalidades. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 106999 | Bugifost | Malentendidos en el detalle de las funcionalidades con las que el usuario puede interactuiar | Deficiente comunicación entre el equipo de desarrollo y los stakeholders | El sistema podría presentar funcionalidades mal implementadas o ineficaces, afectando la experiencia del usuario y la usabilidad del sistema. | 3 | 4 | 12
| Especificacion de casos de uso | Descripción detallada de los pasos necesarios para ejecutar cada caso de uso. | 2 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 213998 | Bugifost | Especificaciones incompletas pueden no cubrir todos los escenarios. | Falta de un proceso exhaustivo de recolección y análisis de requisitos. | Errores críticos o problemas de funcionalidad podrían aparecer en escenarios no contemplados, afectando la estabilidad del sistema. | 3 | 4 | 12
| Diagrama de actividades | Diagrama que ilustra el flujo de actividades y procesos dentro del sistema. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 106999 | Bugifost | Falta de claridad a la hora de crear el el diagrama dificultaria la creacion de este | Inexperiencia en el uso de herramientas de modelado o falta de un estándar para la creación de diagramas de arquitectura. | Retrasos en la creación del diseño técnico, lo que podría comprometer la coherencia estructural del sistema y generar confusión entre los desarrolladores. | 3 | 4 | 12 | Mitigación: Creación de un documento en el cual se expongan la cantidad de actividades y procesos que se realizan dentro del sistema, además de utilizar el documento de plantilla de requerimientos y especificación de funcionalidades, para asegurar que las actividades estén bien definidas. Contingencia: Si se producen retrasos en la creación del diseño técnico, se llevará a cabo una evaluación inmediata de los tiempos y recursos asignados, organizando reuniones de coordinación semanales entre desarrolladores y arquitectos del sistema para revisar el estado del diseño. Además, se considerará la posibilidad de asignar recursos adicionales o contratar consultores externos para acelerar el proceso y asegurar la coherencia estructural del sistema. Esta estrategia permitirá abordar rápidamente cualquier confusión y minimizar el impacto de los retrasos en el desarrollo. | Mitigacion asignado asignado 2 horas para crear el coucmento serian 20.000 contingebncia se le asignaran 150.000 | 1 | 1
| Diagrama de secuencias | Diagrama que muestra la interacción entre los componentes del sistema en una secuencia de tiempo. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 106999 | Bugifost | Inconsistencias en la sincronización entre componentes. | Falta de control sobre las dependencias de los componentes o de herramientas de integración | Fallos de integración entre diferentes módulos del sistema, causando interrupciones en la operatividad del software y errores en la ejecución. | 3 | 3 | 9
| Diagrama de clases | Diagrama que describe la estructura del sistema, incluyendo las clases de objetos y sus relaciones. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 84920 | Bugifost | Clases mal diseñadas podrían afectar la cohesión del sistema y complicar futuras extensiones. | Mala comprencion de las clases que hiran en el proyecto | Dificultad para añadir nuevas funcionalidades o corregir errores en el futuro. | 2 | 3 | 6
| Diagrama de componentes | Representación de los componentes físicos y lógicos del sistema y cómo interactúan entre sí. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 84920 | Bugifost | Componentes con alta interdependencia podrían dificultar la manipulacion del sistema. | Falta de conocmiento por parte del equipo a la hora de optimizar las conexiones | Modificaciones en el sistema podrían ser complejas y propensas a generar errores. | 3 | 4 | 12 | Mitigacion: Creacion de un documento en donde se explayen los componentes a usar, como estos entre si y ademas se haga un estudio de si la forma en la que se relacionas aes la mas eficiionte Contingencia: Si se identifican modificaciones en el sistema que resultan ser complejas y propensas a generar errores, se implementará un plan que incluya la creación de un entorno de pruebas aislado para realizar las modificaciones, permitiendo detectar y corregir errores antes de la implementación en producción. Además, se establecerá un proceso de revisión de código por parte de desarrolladores experimentados para asegurar la calidad de las modificaciones. Finalmente, se documentarán detalladamente los cambios realizados y se proporcionará capacitación al equipo sobre las nuevas funcionalidades, garantizando así una transición más fluida y minimizando el riesgo de errores en el sistema. | Mitigacion asignado asignado 2 horas para crear el coucmento serian 20.000 contingebncia se le asignaran 255.000 | 1 | 1
| Diagrama de paquetes | Diagrama que organiza los elementos del sistema en grupos o módulos, facilitando su manejo. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 84920 | Bugifost | Una mala organización de los paquetes podría provocar complejidad en la gestión del código. | Falta de una estructura clara a la hora de dearrollar | El código sería difícil de mantener, incrementando la posibilidad de errores y complicando el trabajo de los desarrolladores al intentar realizar cambios o añadir nuevas funcionalidades. | 3 | 3 | 9
| Diagrama de Despliegue | Representación física de la arquitectura del sistema, mostrando cómo se distribuyen los componentes en el hardware. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 84920 | Bugifost | Un diseño mal estructucturado de la distribución física | Falta de organizcion clara de como es que se tiene que estructurar | El sistema podría experimentar problemas de rendimiento o disponibilidad, lo que afectaría negativamente la eficiencia y experiencia del usuario. | 3 | 3 | 9
| Diagrama de base de datos | Modelo que representa la estructura de la base de datos del sistema, incluyendo tablas, campos y relaciones. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 90732 | Bugifost | Un diseño incorrecto de la base de datos podría generar problemas de integridad y ralentizar las operaciones del sistema. | Falta de conocimiento a la hora de crear el diagrama de base de datos a corde a lo que requiere el sistema | Los datos podrían corromperse o ser inaccesibles, afectando la confiabilidad del sistema y ralentizando las operaciones críticas. | 2 | 4 | 8
| Diagrama de Procesos (BPM) | Diagrama que muestra el flujo de trabajo y los procesos de negocio del sistema mediante un modelo estándar de gestión de procesos. | 1 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software | 127380 | Bugifost | Un mal modelado de los procesos de negocio podría causar ineficiencias operativas y desajustes en los flujos del sistema. | Falta de conocimiento a la hora de crear el diagrama de procesos a corde a lo que requiere el sistema | Los procesos clave podrían fallar, lo que provocaría pérdidas operativas y la necesidad de realizar costosos ajustes en el sistema. | 2 | 4 | 8
| Revisión de Riesgos de Diseño | Revisión de los riesgos identificados en la fase de diseño, para mitigar su impacto. | 2 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software QA | 228928 | Bugifost | Riesgos graves podrían pasar inadvertidos provocando que afecten la calidad del sistema. | Falta de una organizacion clara a la hora de analisas los reisgos posibles | Fallos importantes podrían surgir en producción, afectando la estabilidad y rendimiento general del sistema. | 3 | 5 | 15 | Mitigación Establecer un proceso estructurado para la revisión de riesgos: Implementar un sistema de revisión periódica de riesgos a lo largo del ciclo del proyecto, designando a una persona o equipo responsable de la gestión de riesgos. Este equipo deberá utilizar criterios específicos y herramientas adecuadas para identificar y documentar nuevos riesgos y evaluar la efectividad de las mitigaciones anteriores. Contingencia Reunión de emergencia: Si surgen riesgos no previstos durante la revisión de riesgos y estos afectan el tiempo del proyecto, se deberá realizar una reunión de emergencia donde se analice el uso del dinero asignado a la contingencia. Esta reunión debe incluir a los miembros clave del equipo y se debe designar un monto específico para abordar estos riesgos. (DESIGNAR DINERO ) | mitigacion Se relaizara por el jefe proyecto ingenriero de software 16.616 ig 25.846 Jp 42.4622 x 2 Contingencia El monto de disnero que se aignara de momento seran de 400.000 | 4 | 1
| Actualización del Documento de Riesgos | Modificación del documento de riesgos para incluir nuevos riesgos o actualizar los existentes. | 2 | Jefe de Proyecto Ingeniero en Software QA | 228928 | Bugifost | Riesgos potencialmente graves, no se preevean | Falta de una organizacion clara a la hora de actualizar los nuevos reisgos posibles | Problemas críticos no anticipados podrían comprometer la funcionalidad del sistema, afectando su calidad y viabilidad a largo plazo. | 3 | 5 | 15
| Ciclo 3: Fase de Desarrollo |  | 27 |  | 5990776
| Implementación del ambiente de desarrollo | Configuración del entorno técnico donde se desarrollará y probará el sistema. | 1 | Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 33848 | Bugifost | Problemas en la configuración del entorno pueden causar demoras significativas en el inicio del desarrollo. | Falta de estandarización en los procesos de configuración del entorno de desarrollo | El cronograma del proyecto podría verse gravemente afectado, lo que impactaría las fechas de entrega y la planificación general del proyecto. | 2 | 5 | 10
| Desarrollo de Funcionalidades | Creación del código que implementa las funcionalidades especificadas en los requisitos. | 18 | Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 4297824 | Bugifost | Generen retrasos a la hora de creear las funcionalidades | Falta de conocimietos a la hora de crear las funcionalidades | El desarrollo de funcionalidades críticas se vería retrasado, afectando el avance del proyecto y posiblemente impidiendo la implementación completa a tiempo. | 4 | 5 | 20 | Mitigación Aplicar un desarrollo iterativo con revisión y retroalimentación en cada ciclo: En cada iteración de la metodología espiral, asegúrate de descomponer las funcionalidades en partes más pequeñas, de modo que se pueda validar cada una antes de avanzar. Establecer revisiones periódicas después de cada fase de desarrollo permitirá identificar problemas de conocimiento o retrasos técnicos. Además, se pueden planificar sesiones de capacitación o microcursos para los desarrolladores en áreas clave que presenten dificultades, permitiendo que adquieran los conocimientos necesarios a medida que avanzan en el proyecto. La implementación de revisiones tempranas de los componentes críticos reducirá los riesgos de retraso, y al final de cada ciclo de la espiral se podrá ajustar el plan según el estado de cada funcionalidad. Las pruebas continuas garantizarán que cualquier error se identifique a tiempo, minimizando las correcciones posteriores. Coningencia Redistribución de recursos y ajuste del cronograma: En caso de que el desarrollo de funcionalidades críticas se retrase, se implementará una redistribución de recursos dentro del equipo de desarrollo, priorizando las tareas más importantes para cumplir con los plazos críticos. Esto puede incluir reasignar desarrolladores experimentados a funcionalidades que requieren mayor atención, así como la contratación temporal de personal externo si fuera necesario. Se revisará y ajustará el cronograma del proyecto, enfocándose en una entrega por fases o parciales de las funcionalidades críticas, permitiendo avanzar en otras áreas del proyecto mientras se completan las partes atrasadas. | Mitigacion contso de personal realizando la mitigacion es : 38.769 jp 24.924 ig 63.693 Contingencia se destinarta 600.000 | 18 | 2 |  | x
| Integración Continua | Práctica de automatizar la integración del código de diferentes desarrolladores, permitiendo detectar errores tempranamente. | 4 | Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 955072 | Bugifost | Errores en la integración. | Falta de como funciona los codigos de desarroladores agenos . | Fallos críticos en el sistema durante la integración, lo que podría comprometer la operatividad y estabilidad del sistema completo. | 2 | 5 | 10
| Integracion del Sistema | Combinar todas las partes del sistema para asegurar que funcionen correctamente de manera conjunta. | 1 | Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 135392 | Bugifost | Integraciones mal ejecutadas entre componentes. | Falta de pruebas de integración o deficiencias en la comunicación y coordinación entre los equipos | Los diferentes módulos del sistema podrían no funcionar correctamente en conjunto, generando problemas de interoperabilidad y fallos continuos. | 3 | 3 | 9
| Monitoreo de Riesgos Técnicos | Seguimiento de los riesgos técnicos identificados durante el desarrollo, para minimizar su impacto. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 148928 | Bugifost | No monitorear adecuadamente los riesgos técnicos puede derivar en fallos importantes en el sistema. | Ausencia de una organizacion clara del como monitorear los riesgos tecnicos | Fallos graves podrían pasar desapercibidos, resultando en interrupciones del sistema o pérdida de funcionalidad crítica durante la fase de producción. | 2 | 5 | 10
| Pruebas de Riesgos | Evaluación de las posibles fallas o riesgos que podrían surgir al usar el sistema. |  | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 148928 | Bugifost | Falta de pruebas que ayuden a descubrir fallos en el sistema | Falta de una guia de las pruebas a seguir | Problemas no detectados durante el desarrollo podrían llegar a la producción, afectando la calidad y estabilidad del sistema, y requiriendo correcciones tardías y costosas. | 2 | 5 | 10
| Integración de Ciencia de datos | Aplicación de análisis y modelos de datos para mejorar la funcionalidad del sistema, en caso de requerirse. | 2 | Ingeniero en Software Desarrollador FullStack | 270784 | Bugifost | Problemas en la integración de los modelos de datos. | Falta de conocimietos a la hora de crear los modelos | El sistema podría presentar problemas en la gestión de datos, afectando la precisión del análisis de datos y funcionalidades de personalización, lo que impactaría negativamente la experiencia del usuario. | 2 | 5 | 10
| Ciclo 4: Fase de Pruebas |  | 11 |  | 444368
| Pruebas funcionales | Validar que las funcionalidades del sistema cumplen con los requisitos establecidos. | 2 | QA | 59088 | Bugifost | Fallo de las pruebas para validar las funcionalidades | Falta de una guia de las pruebas a seguir | Funcionalidades defectuosas podrían pasar desapercibidas, afectando la experiencia del usuario final y generando problemas operativos en el sistema. | 2 | 5 | 10
| Pruebas de Integración | Verificar que los diferentes módulos y componentes del sistema funcionen correctamente al integrarse. | 2 | QA | 59088 | Bugifost | Fallos en la integración pueden no ser detectados si no se hacen pruebas exhaustivas. | Falta de un proceso de pruebas de integración robusto o la omisión de pruebas específicas para la comunicación y funcionalidad entre módulos. | Los problemas de integración podrían llegar a la fase de producción, comprometiendo la interoperabilidad entre los componentes del sistema y causando fallos críticos. | 3 | 5 | 15 | Mitigacion Implementación de un plan de pruebas exhaustivas y automatización: Se debe establecer un plan detallado de pruebas de integración que incluya tanto pruebas manuales como automatizadas, abarcando todos los componentes del sistema. Esto implica realizar pruebas continuas durante el proceso de desarrollo, con especial atención a las interacciones entre módulos y servicios clave. Además, se utilizarán herramientas de integración continua que ejecuten automáticamente las pruebas cada vez que se integre un nuevo componente, asegurando la detección temprana de fallos en la integración Contingencia Tener una coipia de seguridar seggura en donde se sepa que no hay fallos, para usar esa de copiade seguridad en caso de que un fallo catastrofico se cuele en la fase de produccion | Mitigacion qa 29.544 x 4 Contingencia: Costo estimado: $150,000 - $300,000 CLP dependiendo de la frecuencia de las copias y el tipo de almacenamiento utilizado | 2 | 1
| Pruebas Unitarias por componente | Evaluar cada componente individual para garantizar su correcto funcionamiento. | 2 | QA | 59088 | Bugifost | Fallos que no se mostraron en las pruebas pasan a fases posteriores | Falta de organizacion para a la hora de ordenar las pruebas a reaoizar | Errores no detectados durante las pruebas afectarían el rendimiento o la funcionalidad del sistema en fases críticas del proyecto. | 2 | 4 | 8
| Pruebas con Usuarios | Probar el sistema con usuarios reales para asegurarse de que cumple con sus necesidades y es fácil de usar. | 2 | QA | 59088 | Bugifost | Los datos entregados en las pruebas son inconguentes | Deficiencia en la investigación de usuarios o en la creación de escenarios realistas, lo que deriva en pruebas que no reflejan las condiciones reales de uso. | Los resultados obtenidos podrían no ser fiables, lo que podría llevar a decisiones incorrectas en el desarrollo o la implementación del sistema. | 2 | 4 | 8
| Pruebas de integración Final | Pruebas finales para validar que el sistema completo funciona de manera integrada antes del lanzamiento. | 2 | QA | 59088 | Bugifost | Errores en la integración final pueden causar fallos críticos que afecten el funcionamiento general del sistema. | Falta de una estrategia de integración final bien definida o insuficiente automatización en las pruebas de regresión que aseguren que los módulos funcionan correctamente en conjunto. | Fallos severos podrían comprometer la estabilidad y operatividad del sistema en su versión final, lo que afectaría negativamente el lanzamiento. | 3 | 5 | 15 | Mitigación: Implementación de pruebas de integración continua y revisión exhaustiva: Establecer un proceso de integración continua que incluya pruebas automatizadas y manuales en cada fase de integración. Las pruebas deben cubrir tanto casos de éxito como posibles fallos en la interoperabilidad entre componentes. Además, realizar revisiones de código y validaciones conjuntas entre los equipos de desarrollo e integración para detectar posibles errores antes de que lleguen a las etapas finales. Programar también una revisión exhaustiva del sistema antes de cada entrega importante para asegurar la estabilidad del sistema. Contingencia: Activación de un plan de recuperación rápida y revisión crítica: En caso de que se detecten fallos severos en la versión final del sistema, se debe activar un plan de recuperación rápida. Este plan incluirá la asignación de un equipo especializado para corregir los errores críticos en un plazo reducido, priorizando aquellos que afectan la estabilidad y operatividad del sistema. Si el lanzamiento se ve comprometido, se debe realizar una reunión urgente con los stakeholders para determinar si es necesario retrasar el lanzamiento o implementar una versión provisional mientras se corrigen los fallos. | Mitigacion qa 44.316 x 6 Contingecnia: 300.000 | 2 | 1
| Evaluación de Riesgos de Pruebas | Revisión final de los riesgos que podrían impactar la calidad y el éxito del sistema, basándose en los resultados de las pruebas. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 148928 | Bugifost | No evaluar adecuadamente los riesgos después de las pruebas puede llevar a omitir posibles fallos antes del lanzamiento. | Falta de un proceso de análisis post-pruebas o la ausencia de reuniones de revisión para discutir los hallazgos y decidir las medidas correctivas. | Problemas importantes podrían no ser identificados a tiempo, afectando la calidad del producto y generando posibles retrasos o correcciones costosas. | 3 | 5 | 15 | Mitigacion: Crear un documento de verificación de pruebas: Desarrollar un documento formal que detalle todos los riesgos y posibles fallos identificados durante las pruebas. Este documento servirá como una lista de verificación para asegurar que cada área del sistema ha sido evaluada correctamente. Asignar a un responsable del equipo de calidad para revisar el documento y garantizar que todos los riesgos hayan sido identificados y abordados antes del lanzamiento. Contingencia: Revisión de emergencia y plan de acción: En caso de que problemas importantes no sean identificados a tiempo, se debe convocar una reunión de emergencia con el equipo de desarrollo, pruebas y gestión de riesgos. Durante la reunión, se revisarán los problemas críticos y se desarrollará un plan de acción rápido para abordar los fallos, priorizando aquellos que impactan la funcionalidad esencial. Además, se reasignarán recursos para corregir los problemas lo antes posible, con un monitoreo continuo para minimizar retrasos y costos adicionales. ASIGNAR DINERO | mitigacion Se relaizara por el jefe proyecto u ingenriero de software 16.616 ig 25.846 Jp 42.462 horas Contingencia El monto de disnero que se aignara de momento seran de 400.000 | 1 | 1
| Ciclo 5: Fase de Implementación y Cierre |  | 5 |  | 828940
| Capacitación al personal | Formación de los usuarios y personal sobre cómo usar el sistema una vez implementado. | 1 | Jefe de Proyecto | 77532 | Bugifost | Si el personal no está suficientemente capacitado, podrían surgir problemas operativos o de soporte post-implementación. | Falta de programas de capacitación continuos | El sistema podría fallar durante su operación o no recibir el soporte adecuado, lo que afectaría su estabilidad y el tiempo de respuesta ante incidentes. | 3 | 4 | 12 | Mitigacion: Realizar una guia en donde se espetablecasn de forma secuencial las parrtes que se deben de esneñlar como usar a los usarioas que se usaran la plataforma Contingencia: En caso de que el caso de que el sistema se caiga a la hora de hacer la capacitacion de las personas, se debera de esperas de 15 a 20 minutos, a los en caso de no solucionarse el problemas, se debera de reprogramasr el dia y hora para capacitar a las personas | Mitigacion: jp 25.846 x 2 Contingencia entre $100,000 y $200,000 | 1 | 1
| Acta de cierre | Documento formal que marca el fin del proyecto, confirmando que los objetivos fueron alcanzados. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 223392 | Bugifost | Retrasos en la formalización del cierre del proyecto pueden afectar la aceptación formal de los entregables. | Falta de un proceso claro y definido para el cierre del proyecto o problemas burocráticos que retrasen la obtención de aprobaciones finales. | El proyecto podría no ser finalizado a tiempo, afectando su aprobación y el uso del sistema por parte del cliente. | 3 | 4 | 12 | Mitigacion: En este caso se realizara una reu8nion en donde se evaluarana las tareas o actividades que estan podrian afectar de manera que el cierre del proyecto se retrase de la fecha y se reaccignaran estas a mas integrantes del equipo para finalizarlas con mayor rapidez Contingenbcia En caso de que no el cierre del proyecto se retrase, se realizara una reunion en la que los los integrantes del equipo tengan quie dividirse el trabajao para minimizar el tiempo en el que se demore el termin del documento | 357000 Mitigacion: jp 25.846 x 2 ig 16.616 x 2 qa 14.772 x 2 df 17.232 x 2 total 74,466 contingencia 300.000 | 1 | 1
| Informe de cierre de Proyecto | Reporte que resume los logros, resultados y problemas encontrados durante el proyecto. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 223392 | Bugifost | La falta de un informe detallado del cierre puede dificultar la evaluación y mejora de futuros proyectos. | Ausencia de un formato estandarizado para la elaboración de informes de cierre | Las oportunidades de mejora podrían no ser identificadas adecuadamente, afectando la calidad de futuros desarrollos. | 3 | 3 | 9
| Documentación de Lecciones Aprendidas | Recopilación de las lecciones adquiridas durante el proyecto para mejorar futuros proyectos. | 1 | Jefe de Proyecto | 51688 | Bugifost | No documentar las lecciones aprendidas puede resultar en la repetición de errores en futuros desarrollos. | Falta de un proceso formal de recopilación y documentación de las lecciones aprendidas o la ausencia de sesiones de retrospectiva al finalizar el proyecto. | Los mismos errores y problemas enfrentados en este proyecto podrían repetirse, lo que impactaría negativamente la eficiencia y calidad en proyectos futuros. | 3 | 3 | 9
| Revisión Final de Riesgos | Evaluación final de los riesgos que persisten o surgieron durante la fase final del proyecto. | 1 | Ingeniero en Software QA Jefe de proyecto Desarrollador FullStack | 223392 | Bugifost | Si no se revisan los riesgos finales, se podrían omitir problemas pendientes que afecten el desempeño a largo plazo. | Deficiencia en el proceso de revisión y evaluación de riesgos al cierre del proyecto, o la falta de herramientas para monitorear riesgos persistentes. | Problemas no resueltos podrían afectar la estabilidad y rendimiento del sistema a largo plazo, generando costos adicionales y afectando la satisfacción del cliente. | 2 | 5 | 10
| Informe de Riesgos Residuales | Documento que detalla los riesgos que no pudieron mitigarse por completo y sus posibles efectos en el futuro. |  | QA | 29544 | Bugifost | No identificar correctamente los riesgos residuales puede exponer al sistema a vulnerabilidades no detectadas. | Ausencia de un proceso claro para la identificación de riesgos residuales o la falta de un análisis adecuado de los riesgos que permanecen después de las actividades de mitigación. | El sistema podría quedar vulnerable a fallos o ataques debido a la falta de atención a riesgos residuales, comprometiendo su seguridad y operatividad. | 2 | 5 | 10
|  | Días totales invertidos | 74 | Costo de actividades | [9 empty] | 4619140.169
|  | Dias totales proyecto | 88 | Presupuesto otorgado |  |  | 0
|  | Días disponible | 14 | Presupuesto resultante
|  |  |  | Mitigacion y contingencia | [9 empty] | 10317045
|  | Días de contingencía (dentro de la tarea) | 0 | [10 empty] | 2045522
|  | Días totales previstos | 14 | Excedente
Terminada el dia 30/10/24