## Implementaciones
Actividades | Riesgos asociados | Resplonsables | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Cliclo correspondiente
Organización del equipo | Falta de clariedad a la hora de definir los perfilnes que se buscan | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis
Establecer el Equipo de Trabajo y Roles | Falta de claridad a la hora de definición de roles y asignar responsabilidade. | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis
Kick Off | Falta de claridad al definir los objetivos del proyecto. | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis
Acta de Constitución | Retrasos en la aprobación del acta de constitución | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-08-14 | 2024-08-16 | Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis
Informe ERS | Falta de claridad en los requisitos que son del sistema | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-08-19 | 2024-08-22 | Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis
Dirección de Proyecto | Falta de una buena organizcion | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-08-23 | 2024-08-26 | Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis
Identificación Inicial de Riesgos | Identificación insuficiente de riesgos iniciales. | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Muy alta | Completada | 2024-08-27 | 2024-08-28 | Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis
Documento de Análisis de Riesgos Inicial | Falta de actualización en el análisis de riesgos a medida que el proyecto avanza,. | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Muy alta | Completada | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis
Mockaps | Los prototipos visuales pueden no reflejar bien las funcionalidades requerida | Juan Herrera | Alta | Completada | 2024-08-30 | 2024-09-02 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Diagrama casos de uso | Malentendidos en el detalle de las funcionalidades con las que el usuario puede interactuiar | Juan Herrera y Matias Arteaga | Media | Completada | mar 03/09/24 | mar 03/09/24 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Especificacion de casos de uso | Especificaciones incompletas pueden no cubrir todos los escenarios. | Juan Herrera y Matias Arteaga | Media | Completada | 2024-09-04 | 2024-09-05 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Diagrama de actividades | Falta de claridad a la hora de crear el el diagrama dificultaria la creacion de este | Juan Herrera y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Diagrama de secuencias | Inconsistencias en la sincronización entre componentes. | Juan Herrera y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Diagrama de clases | Clases mal diseñadas podrían afectar la cohesión del sistema y complicar futuras extensiones. | Juan Herrera y Matias Arteaga | Alta | Completada | mar 10/09/24 | mar 10/09/24 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Diagrama de componentes | Componentes con alta interdependencia podrían dificultar la manipulacion del sistema. | Juan Herrera y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Diagrama de paquetes | Una mala organización de los paquetes podría provocar complejidad en la gestión del código. | Juan Herrera y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Diagrama de Despliegue | Un diseño mal estructucturado de la distribución física | Juan Herrera y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Diagrama de base de datos | Un diseño incorrecto de la base de datos podría generar problemas de integridad y ralentizar las operaciones del sistema. | Juan Herrera, Matias Arteaga y Franco Olave | Alta | Completada | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Diagrama de Procesos (BPM) | Un mal modelado de los procesos de negocio podría causar ineficiencias operativas y desajustes en los flujos del sistema. | Juan Herrera y Matias Arteaga | Media | Completada | mar 17/09/24 | mar 17/09/24 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Revisión de Riesgos de Diseño | Riesgos graves podrían pasar inadvertidos provocando que afecten la calidad del sistema. | Juan Herrera, Matias Arteaga y Dante Ruiz | Media | Completada | 2024-09-23 | mar 24/09/24 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Actualización del Documento de Riesgos | Riesgos potencialmente graves, no se preevean | Juan Herrera y Matias Arteaga | Muy alta | Completada | 2024-09-25 | 2024-09-26 | Ciclo 2: Fase de Diseño
Implementación del ambiente de desarrollo | Problemas en la configuración del entorno pueden causar demoras significativas en el inicio del desarrollo. | Matias Arteaga y Franco Olave | Alta | Completada | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Ciclo 3: Fase de Desarrollo
Desarrollo de Funcionalidades | Generen retrasos a la hora de creear las funcionalidades | Juan Herrera, Matias Arteaga y Franco Olave | Muy alta | Completada | 2024-09-30 | 2024-10-23 | Ciclo 3: Fase de Desarrollo
Integración Continua | Errores en la integración. | Juan Herrera, Matias Arteaga y Franco Olave | Muy alta | Completada | 2024-10-24 | mar 29/10/24 | Ciclo 3: Fase de Desarrollo
Integracion del Sistema | Integraciones mal ejecutadas entre componentes. | Matias Arteaga y Franco Olave | Muy alta | Completada | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Ciclo 3: Fase de Desarrollo
Monitoreo de Riesgos Técnicos | No monitorear adecuadamente los riesgos técnicos puede derivar en fallos importantes en el sistema. | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Ciclo 3: Fase de Desarrollo
Integración de Ciencia de datos | Problemas en la integración de los modelos de datos. | Matias Arteaga y Franco Olave | Alta | Completada | mar 05/11/24 | 2024-11-06 | Ciclo 3: Fase de Desarrollo
Pruebas funcionales | Fallo de las pruebas para validar las funcionalidades | Dante Ruiz | Alta | Completada | 2024-11-08 | 2024-11-11 | Ciclo 4: Fase de Pruebas
Pruebas de Integración | Fallos en la integración pueden no ser detectados si no se hacen pruebas exhaustivas. | Dante Ruiz | Alta | Completada | mar 12/11/24 | 2024-11-13 | Ciclo 4: Fase de Pruebas
Pruebas Unitarias por componente | Fallos que no se mostraron en las pruebas pasan a fases posteriores | Dante Ruiz | Alta | Completada | 2024-11-14 | 2024-11-15 | Ciclo 4: Fase de Pruebas
Pruebas con Usuarios | Los datos entregados en las pruebas son inconguentes | Dante Ruiz | Alta | Completada | 2024-11-18 | mar 19/11/24 | Ciclo 4: Fase de Pruebas
Pruebas de integración Final | Errores en la integración final pueden causar fallos críticos que afecten el funcionamiento general del sistema. | Dante Ruiz | Alta | Completada | 2024-11-20 | 2024-11-21 | Ciclo 4: Fase de Pruebas
Evaluación de Riesgos de Pruebas | No evaluar adecuadamente los riesgos después de las pruebas puede llevar a omitir posibles fallos antes del lanzamiento. | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Alta | Completada | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Ciclo 4: Fase de Pruebas
Capacitación al personal | Si el personal no está suficientemente capacitado, podrían surgir problemas operativos o de soporte post-implementación. | Juan Herrera | Alta | Completada | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Ciclo 5: Fase de Implementación y Cierre
Acta de cierre | Retrasos en la formalización del cierre del proyecto pueden afectar la aceptación formal de los entregables. | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Alta | En curso | mar 26/11/24 | mar 26/11/24 | Ciclo 5: Fase de Implementación y Cierre
Informe de cierre de Proyecto | La falta de un informe detallado del cierre puede dificultar la evaluación y mejora de futuros proyectos. | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Alta | En curso | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Ciclo 5: Fase de Implementación y Cierre
Documentación de Lecciones Aprendidas | No documentar las lecciones aprendidas puede resultar en la repetición de errores en futuros desarrollos. | Juan Herrera | Alta | En curso | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Ciclo 5: Fase de Implementación y Cierre
Revisión Final de Riesgos | Si no se revisan los riesgos finales, se podrían omitir problemas pendientes que afecten el desempeño a largo plazo. | Dnate Ruiz, Juan Herrera, Franco Olave y Matias Arteaga | Alta | En curso | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Ciclo 5: Fase de Implementación y Cierre