## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Juan Herrera | Matias Arteaga | Dante Ruiz | Franco Olave
1 | Organización del equipo | R | I | I | I
2 | Establecer el Equipo de Trabajo y Roles | R | I | I | I
3 | Kick Off | R | I | I | I
4 | Acta de Constitución | R | R | I | I
5 | Informe ERS | A | R | I | I
6 | Dirección de Proyecto | A | R | I | I
7 | Identificación Inicial de Riesgos | A | R | I | I
8 | Documento de Análisis de Riesgos Inicial | A | R | I | I
9 | Mockaps | A | R
10 | Diagrama casos de uso | A | R
11 | Especificacion de casos de uso | A | R
12 | Diagrama de actividades | A | R
13 | Diagrama de secuencias | A | R
14 | Diagrama de clases | A | R
15 | Diagrama de componentes | A | R
16 | Diagrama de paquetes | A | R
17 | Diagrama de Despliegue | A | R
18 | Diagrama de base de datos | A | R | C
19 | Diagrama de Procesos (BPM) | A | R
20 | Revisión de Riesgos de Diseño | R | R | I | I
21 | Actualización del Documento de Riesgos | R | R | I | I
22 | Implementación del ambiente de desarrollo |  | A |  | R
23 | Desarrollo de Funcionalidades | A | R |  | R
24 | Integración Continua | A | R |  | R
25 | Integracion del Sistema |  | R |  | R
26 | Monitoreo de Riesgos Técnicos | A | R | I | I
27 | Integración de Ciencia de datos |  | R |  | R
28 | Pruebas funcionales | I | A | R
20 | Pruebas de Integración | I | A | R
30 | Pruebas Unitarias por componente | I | A | R
31 | Pruebas con Usuarios | I | A | R
32 | Pruebas de integración Final | I | A | R
33 | Evaluación de Riesgos de Pruebas | I | R | R | I
34 | Capacitación al personal | R
35 | Acta de cierre | R | R | I | I
36 | Informe de cierre de Proyecto | R | R | I | I
37 | Documentación de Lecciones Aprendidas | R
38 | Revisión Final de Riesgos | R | R | I | I

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).