## Diccionario EDT
Nivel | Codigo EDT | Nombre de elemento | Definicion | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1 | Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis | Fase en la cual se debe esclarecer la problemática y los primeros pasos en el proyecto. | Bugifost
2 | 2 | Organización del equipo | Crear los perfiles de los integrante que se necesitan para el puesto | Bugifost |  |  | La posibilidad de que el equipo no se presente
3 | 3 | Establecer el Equipo de Trabajo y Roles | Asignar los roles y responsabilidades de cada integtante del equipó | Bugifost |  | El equipo debe estar conformado previamente
3 | 4 | Kick Off | Reunión inicial donde se plantean los objetivos del proyecto. | Bugifost |  | El equipo ya tiene que estar conformado | Que no se haya definido los puntos claves que se hablarán en el kick off
3 | 5 | Acta de Constitución | Documento que indica el inicio del proyecto, estableciendo el propósito y los límites del mismo. | Bugifost |  |  | Se debe de seguir la línea de lo que estime en el acta y en caso de que surja algún cambio se debe de modificar.
2 | 6 | Informe ERS | Documento de Especificación de Requisitos del Sistema (ERS), donde se detallan los requisitos que debe cumplir el sistema. | Bugifost |  | Debe describir el propósito, alcance, funciones y características del sistema, así como requisitos funcionales y no funcionales para definir el avance en un futuro
2 | 7 | Dirección de Proyecto | Gestión y coordinación de todas las fases del proyecto para asegurar que se cumplan plazos, costos y objetivos. | Bugifost
3 | 8 | Identificación Inicial de Riesgos | Identificar posibles riesgos que podrían afectar el proyecto en sus fases. | Bugifost | Deben haber un riesgo por tarea |  |  | Los riesgos iniciales deben abarcar la mayoria de tareas del proyecto
3 | 9 | Documento de Análisis de Riesgos Inicial | Documento que detalla los riesgos identificados y su posible impacto. | Bugifost |  |  | Un mal manejo de los riesgos puede convellar a futuros problemas | El documento se trabajara durante todo el proyecto
2 | 10 | Ciclo 2: Fase de Diseño | Fase en la cual se comienza a diseñar la solución a la problemática | Bugifost
2 | 11 | Mockaps | Representaciones visuales o prototipos básicos de la interfaz del sistema, sin funcionalidad. | Bugifost |  | Deben ser minimos y solamente se enfocaran en el diseño movil. |  | Debera tener colores y una interfaz acorde al contexto de la jardineria
2 | 12 | Diagrama casos de uso | Diagrama que muestra cómo los usuarios interactúan con el sistema, a través de las diferentes funcionalidades. | Bugifost |  |  |  | Deben estar basados en los requisitos previamente especificados en el ERS
3 | 13 | Especificacion de casos de uso | Descripción detallada de los pasos necesarios para ejecutar cada caso de uso. | Bugifost |  |  |  | Deben estar basados en los requisitos previamente especificados en el ERS
3 | 14 | Diagrama de actividades | Diagrama que ilustra el flujo de actividades y procesos dentro del sistema. | Bugifost |  |  |  | Deben estar basados en los requisitos previamente especificados en el ERS
3 | 15 | Diagrama de secuencias | Diagrama que muestra la interacción entre los componentes del sistema en una secuencia de tiempo. | Bugifost |  |  |  | Deben estar basados en los requisitos previamente especificados en el ERS
3 | 16 | Diagrama de clases | Diagrama que describe la estructura del sistema, incluyendo las clases de objetos y sus relaciones. | Bugifost |  |  |  | Deben estar basados en los requisitos previamente especificados en el ERS
4 | 17 | Diagrama de componentes | Representación de los componentes físicos y lógicos del sistema y cómo interactúan entre sí. | Bugifost |  | El diseño debe ajustarse a los componentes disponibles en el hardware y software existente.
4 | 18 | Diagrama de paquetes | Diagrama que organiza los elementos del sistema en grupos o módulos, facilitando su manejo. | Bugifost |  |  | Un mal diseño podria implicar en futuros errores al momento de realizar el proyecto
4 | 19 | Diagrama de Despliegue | Representación física de la arquitectura del sistema, mostrando cómo se distribuyen los componentes en el hardware. | Bugifost |  | Debe realizarse en base a lo planteado en documentos previos
2 | 20 | Diagrama de base de datos | Modelo que representa la estructura de la base de datos del sistema, incluyendo tablas, campos y relaciones. | Bugifost |  |  | Un mal diseño puede provocar problemas de rendimiento en el acceso a los datos o dificultades en la actualización y mantenimiento de la base de datos. | La base de datos debe estar normalizada y optimizada para consultas frecuentes.
| 21 | Diagrama de Procesos (BPM) | Diagrama que muestra el flujo de trabajo y los procesos de negocio del sistema mediante un modelo estándar de gestión de procesos. | Bugifost |  |  |  | Se debe asegurar que los procesos estén diseñados para ser flexibles y adaptables a cambios futuros.
| 22 | Revisión de Riesgos de Diseño | Revisión de los riesgos identificados en la fase de diseño, para mitigar su impacto. | Bugifost |  |  |  | Se deben haber encontra la mayoria de riesgos del proyecto
| 23 | Actualización del Documento de Riesgos | Modificación del documento de riesgos para incluir nuevos riesgos o actualizar los existentes. | Bugifost | Se espera que al realizar ya se hayan encontrado todo los riesgos
| 24 | Ciclo 3: Fase de Desarrollo | Fase en la cual se desarrolla la solución planteada. | Bugifost
| 25 | Implementación del ambiente de desarrollo | Configuración del entorno técnico donde se desarrollará y probará el sistema. | Bugifost |  | Debe desarrollarte en un entorno virtual |  | Se trabajara con git para el control de versiones
| 26 | Desarrollo de Funcionalidades | Creación del código que implementa las funcionalidades especificadas en los requisitos. | Bugifost |  |  | Los cambios en los requisitos pueden llevar a funcionalidades no acorde al proyecto | Se debe mantener la comunicación constante entre los miembros del equipo
| 27 | Integración Continua | Práctica de automatizar la integración del código de diferentes desarrolladores, permitiendo detectar errores tempranamente. | Bugifost |  |  |  | Se deben aplicar buenas practicas de integración
| 28 | Integracion del Sistema | Combinar todas las partes del sistema para asegurar que funcionen correctamente de manera conjunta. | Bugifost |  | Pueden existir incompatibilidades entre los diferentes componentes del sistema. | Errores en la integración que afecten en un futuro el proyecto
| 29 | Monitoreo de Riesgos Técnicos | Seguimiento de los riesgos técnicos identificados durante el desarrollo, para minimizar su impacto. | Bugifost |  |  |  | Se debe monitorear constantemente estos posibles riesgos
| 30 | Pruebas de Riesgos | Evaluación de las posibles fallas o riesgos que podrían surgir al usar el sistema. | Bugifost | Se espera que para este punto los riesgos identificados no sean preocupantes
| 31 | Integración de Ciencia de datos | Aplicación de análisis y modelos de datos para mejorar la funcionalidad del sistema, en caso de requerirse. | Bugifost |  |  | Una mala manera de realizar una integración de datos podria entregar un componente inutil
| 32 | Ciclo 4: Fase de Pruebas | Fase en la cual se realizan las pruebas de la solución desarrollada anteriormente. | Bugifost
| 33 | Pruebas funcionales | Validar que las funcionalidades del sistema cumplen con los requisitos establecidos. | Bugifost | Las funcionalidades del sistema han sido desarrolladas y están listas para ser probadas. | El hardware no debera ser el mismo que el del desarrollo |  | Las pruebas se haran en un entorno controlado
| 34 | Pruebas de Integración | Verificar que los diferentes módulos y componentes del sistema funcionen correctamente al integrarse. | Bugifost |  | El hardware no debera ser el mismo que el del desarrollo |  | Las pruebas de este tipo debe estar planificadas y bien enfocadas
| 35 | Pruebas Unitarias por componente | Evaluar cada componente individual para garantizar su correcto funcionamiento. | Bugifost |  | Pueden existir limitaciones en la cobertura de pruebas unitarias debido a tiempo o recursos insuficientes.
| 36 | Pruebas con Usuarios | Probar el sistema con usuarios reales para asegurarse de que cumple con sus necesidades y es fácil de usar. | Bugifost | Los usuarios finales tendran conocimientos medios de computadoras |  | Los usuarios podrian no utilizar el sistema correctamente y entregar feedback incorrecto
| 37 | Pruebas de integración Final | Pruebas finales para validar que el sistema completo funciona de manera integrada antes del lanzamiento. | Bugifost |  |  | Fallos en la integración final podrían retrasar el lanzamiento del producto o requerir importantes ajustes de última hora. | Se debe realizar multiples pruebas para evitar errores
| 38 | Evaluación de Riesgos de Pruebas | Revisión final de los riesgos que podrían impactar la calidad y el éxito del sistema, basándose en los resultados de las pruebas. | Bugifost | Todos los riesgos identificados para las pruebas |  | No evaluar correctamente los riesgos podria afectar la calidad del sistema
| 39 | Ciclo 5: Fase de Implementación y Cierre | Fase en la cual se implementa la solución, entregando un proyecto correcto y formando a los futuros usuarios. | Bugifost
| 40 | Capacitación al personal | Formación de los usuarios y personal sobre cómo usar el sistema una vez implementado. | Bugifost | El personal deberia ser capaz de comprender el funcionamiento rapidamente |  |  | La capacitación seria de manera remota
| 41 | Acta de cierre | Documento formal que marca el fin del proyecto, confirmando que los objetivos fueron alcanzados. | Bugifost |  |  |  | Debe incluir todo lo realizado durante el proecto
| 42 | Informe de cierre de Proyecto | Reporte que resume los logros, resultados y problemas encontrados durante el proyecto. | Bugifost | El proyecto debe haber cumplido con lo planteado en documentos anteriores |  |  | Debe incluir todo lo realizado durante el proecto
| 43 | Documentación de Lecciones Aprendidas | Recopilación de las lecciones adquiridas durante el proyecto para mejorar futuros proyectos. | Bugifost |  |  |  | Se debe realizar uno por cada integrante
| 44 | Revisión Final de Riesgos | Evaluación final de los riesgos que persisten o surgieron durante la fase final del proyecto. | Bugifost |  | Solamente deberia abarca revisiones y no agregar nuevos posibles riesgos
| 45 | Informe de Riesgos Residuales | Documento que detalla los riesgos que no pudieron mitigarse por completo y sus posibles efectos en el futuro. | Bugifost | Se deben haber identificado todos los riesgos en fases anteriores |  | Riesgos residuales con escalas muy altas generara inestabilidades del sistema