## GreenMarket
| DIAS | Horas por Actividad o Entregable
Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis | 14 | JD | IS | QA | DF | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | Fase de Planificación y Analisís | Fase de Diseño | Fase de Desarrollo | Fase de Pruebas | Fase de Cierre
Organización del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | JD | Jefe de proyecto/Diseñador | Juan Pablo Herrera | 12923 | 491074 | 930456 | 2377832 | 51692 | 361844
Establecer el Equipo de Trabajo y Roles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IS | Ingeniero en Software | Matias Arteaga | 8308 | 315704 | 548328 | 1744680 | 33232 | 149544
Kick Off | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | QA | QA | Dante Ruiz | 7386 | 280668 | 118176 | 59088 | 324984 | 162492
Acta de Constitución | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | DF | Desarrollador FullStack | Franco Olave | 8616 | 327408 | 25848 | 1809360 | 34464 | 155088
Informe ERS | 4 | 8 | 8 | 8 | 8
Dirección de Proyecto | 2 | 8 | 8 | 8 | 8
Identificación Inicial de Riesgos | 2 | 6 | 6 | 6 | 6
Documento de Análisis de Riesgos Inicial | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
Ciclo 2: Fase de Diseño | 17
Mockaps | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | COSTO POR FASE | [8 empty] | Componentes | Precio
Diagrama casos de uso | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | Fase de Planificación y Analisís | 1414854 |  |  | Precio total PC | 1937852 |  |  |  | Procesador (Intel Core i3 10100) | 106493
Especificacion de casos de uso | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | Fase de Diseño | 1622808 |  |  | Hosting + Dominio 3 años | 107670 |  |  |  | Memoria Ram (Crucial 1x8GB Ddr4-2666) | 14500
Diagrama de actividades | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | Fase de Desarrollo | 5990960 | [7 empty] | Almacenamiento (Western Digital 1Tb) | 47900
Diagrama de secuencias | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | Fase de Pruebas | 444372 | [7 empty] | Placa base (ASRock H470M-HVS) | 59900
Diagrama de clases | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Fase de Cierre | 828968 | [7 empty] | Gabinete (Gear CyberForce) | 23990
Diagrama de componentes | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | TOTAL HH FASES | 10301962 | [7 empty] | Fuente de alimentación (Cooler Master 500W) | 29900
Diagrama de paquetes | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | Sistema operativo (Licencias OEM Windows 10 professional) | 9990
Diagrama de Despliegue | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | Teclado y ratón (Logitech MK470 Wireless) | 39990
Diagrama de base de datos | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | [9 empty] | Monitor (HP LA240 24 pulgadas) | 52800
Diagrama de Procesos (BPM) | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | COSTO POR ROL | [8 empty] | Silla (Galax Gc-04) | 99000
Revisión de Riesgos de Diseño | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | Jefe de proyecto/Diseñador | 4212898 | [7 empty] | Total | 484463
Actualización del Documento de Riesgos | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | Ingeniero en Software | 2791488
Ciclo 3: Fase de Desarrollo | 28 |  |  |  |  | QA | 945408
Implementación del ambiente de desarrollo | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Desarrollador FullStack | 2352168
Desarrollo de Funcionalidades | 18 | 144 | 144 | 0 | 144 | TOTAL por Rol | 10301962
Integración Continua | 4 | 32 | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | Costo total proyecto | 12347484
Integracion del Sistema | 1 | 0 | 8 | 0 | 8
Monitoreo de Riesgos Técnicos | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
Pruebas de Riesgos | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
Integración de Ciencia de datos | 2 | 0 | 16 | 0 | 16
Ciclo 4: Fase de Pruebas | 11
Pruebas funcionales | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
Pruebas de Integración | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
Pruebas Unitarias por componente | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
Pruebas con Usuarios | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
Pruebas de integración Final | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
Evaluación de Riesgos de Pruebas | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
Ciclo 5: Fase de Implementación y Cierre | 6
Capacitación al personal | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
Acta de cierre | 1 | 6 | 6 | 6 | 6
Informe de cierre de Proyecto | 1 | 6 | 6 | 6 | 6
Documentación de Lecciones Aprendidas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Revisión Final de Riesgos | 1 | 6 | 6 | 6 | 6
Informe de Riesgos Residuales | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
Dias ocupados | 76
Dias Sobrantes | 12
total de dias | 134
fin de semana | 36
dias restantes | 98
feriados | 10
Dias de trabajo | 88