## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto: [Nombre del Proyecto]
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
1 | Diseño de interfaz y colores | La plataforma web debera tener una interfaz y colores acorde al contexto de la jardineria | 1.0 | Aprobado | 2024-09-27 | Que el requisito sea visualmente funcional | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Bajo
2 | Accesibilidad daltonismo | La plataforma web debera contar con modo de daltonismo o en su defecto un diseño comodo para personas con este problema. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea visualmente funcional | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Bajo
3 | Modo oscuro | Tanto la plataforma web como la movil deberan contar con un modo oscuro. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea visualmente funcional | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Bajo
4 | Web responsiva | La plataforma web debera contar con un diseño responsivo que se adapte a la mayoria de dispositivo moviles. | 1.0 | Aprobado | 2024-09-27 | Que el requisito sea visualmente funcional | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Moderado
5 | Rendimiento | El sistema debe ser rápido y eficiente, con tiempos de carga inferiores a 2 segundos. | 1.0 | Aprobado | 2024-09-27 | Que el requisito sea funcional al momento de realizar las pruebas por el QA | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Moderado
6 | Seguridad | La aplicación debe garantizar la seguridad de los datos del usuario y las transacciones. | 1.0 | Aprobado | 2024-09-27 | Que el requisito sea funcional al momento de realizar las pruebas por el QA en base a la seguridad de los datos | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
7 | Disponibilidad | La aplicación debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. | 1.0 | Asignado | 2024-09-27 | Que el sistema durante la fase de puesta en marcha se mantenga 24/07 funcional | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Moderado
8 | Portabilidad | Se usaran lenguajes de desarrollo y caracteristicas que permitan una escalabilidad constante del proyecto. | 1.0 | Asignado | 2024-09-27 | Que el proyecto use lenguajes y frameworks que se encuentren en el mercado actual. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Moderado
9 | Mantenibilidad | El sistema debera mantener una actualización constante para busqueda de errores. | 1.0 | Aprobado | 2024-09-27 | Que el requisito sea completado, manteniendo una actualización constante | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Moderado
10 | Registro de usuario | El vendedor podra registrarse en el sistema. | 1.0 | Aprobado | 2024-09-27 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
11 | Inicio de sesión | Los usuarios podran iniciar sesion en el sistema, los usuarios administrador/vendedores contaran con condiciones especiales. | 1.0 | Aprobado | 2024-09-27 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
12 | Autentificacion doble factor | El sistema tendra un sistema de autentificacion de doble factor para que los administradores y vendedores inicien sesión, esta sera por medio del correo ingresado. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Moderado | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Moderado
13 | Busqueda de productos | El sistema tendra un sistema de busqueda de productos. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
14 | Historial de compras | El usuario comprador tendra un historial de compras para ver lo que ha comprado. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
15 | Historial de ventas | El usuario vendedor tendra un historial de ventas para ver lo que ha vendido. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
16 | Geolocalización | El sistema pedira la ubicación del usuario para localizar proveedores de venta cercanos. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Moderado | Objetivo de negocio | La necesidad de ubicar negocios cercanos para fomentar el uso | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
17 | Local de venta | Al usuario vendedor se le permitira poner la ubicacion de su negocio en el sistema. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
18 | Sistema de Notificaciones | El usuario podra recibir notificaciones de la aplicación con actualizaciones de pedidos, ofertas, etc | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
19 | Carro de compras | El sistema contara con un carro de compras para previsualizar los productos a comprar, podra agregar y eliminar los productos. | 1.0 | Aprobado | 2024-07-27 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
20 | Respuestas Automatizadas | El chatbot tendra textos prederminados para responder al usuario. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Alto | Objetivo de negocio | El chatbot debera responder con respuestas automatizadas las preguntas realizadas por los usuarios, alineados a los objetivos del negocio. | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
21 | Responder preguntas | El chatbot debera responder todas las preguntas que le escriba el usuario, solamente si estan en el contexto de la jardineria. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Alto | Objetivo de negocio | El chatbot debera responder las preguntas realizadas por los usuarios, alineados a los objetivos del negocio. | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
22 | Opcion de idiomas | En el sistema habra una opcion en la cual pueda cambiar el idioma del chatbot, para un uso mas eficiente. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Alto | Objetivo de negocio | Se requiere la creación de un chatbot con capacidad de detección de imágenes y texto para automatizar la identificación de productos. | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
23 | Proporcionar preguntas | Para responderle de mejor forma al usuario, preguntandoles preguntas cortas para identificar el problema. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Alto | Objetivo de negocio | El chatbot hara preguntas para que el usuario pueda ayudarlo, alineados a los objetivos del negocio. | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
24 | Coherencia en la conversación | El chatbot debe mantener una coherencia en sus respuestas y siguiendo el contexto de la conversación. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Alto | Objetivo de negocio | Se debera mantener una conversación coherente para poder satisfacer las necesidades de los clientes en base los objetivos del negocio | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
25 | Capacidad de dialogo | El chatbot debera mantener una conversacion fluida con el usuario. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Alto | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
26 | Login de Cliente con Autocompletado | Al momento de pagar, al usuario se le pedira su rut, nombre, apellido y dirección, esto para tener una seguridad y en donde se entregara el encargo, además se le registrara un usuario al cliente, para asi facilitar su compra, para el futuro | 1.0 | Aprobado | 2024-07-27 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
27 | Sistema de calificación a productos y vendedores | El sistema implementará un mecanismo de calificación que combinará la valoración de los productos y la nota del vendedor. La puntuación final se obtendrá calculando el promedio entre la calificación de los productos y la del vendedor, dividiendo el total entre 2, y será representada en una escala de 1 a 5. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Oportunidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
28 | Sistema de recompensa a vendedores | El administrador le asignara una recompensas basado en la calificación del vendedor. | 1.0 | Aprobado | 2024-07-27 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Oportunidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
29 | Integración de sistema de pago | El sistema tendra la integración de un sistema de pago externo. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
30 | Detalle del producto | El cliente podra ver el detalle de los productos. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
31 | Informacion extra | La informacion extra, sera ofrecida por el bot, esta dara toda la informacion necesaria sobre la planta seleccionada | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Moderado | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
32 | Catalogo de productos | se vera los productos ofrecido por los distintos proveedores | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
33 | Creacion de reportes inteligentes | Con la ayuda de la ciencia de datos, al final de cada mes se generara un reporte de las ventas realizadas en el mes. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Moderado | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
34 | Agregar Nuevos Proveedores | El administrador podra agregar a los nuevos proveedores a juicio propio. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
35 | Ver lista de proveedores | El administrador tendra una lista con el total de proveedores, donde algunos de ellos buscaran registrarse el sistema. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
36 | Eliminar Proveedores | El administrador podra eliminar a los proveedores. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
37 | Lista de Producto | El sistema permitira a los proveedores listar sus productos para la busqueda de ellos. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
38 | Agregar Producto | El sistema permitira a los proveedores agregar nuevos productos. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
39 | Eliminar Producto | El sistema permitira a los proveedores eliminar sus productos. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
40 | Modificar Producto | El sistema permitira a los proveedores modificar sus productos. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto
41 | Buscar Producto | El sistema permitira a los proveedores buscar sus productos al momento de listar. | 1.0 | Asignado | 13(09/2024 | Que el requisito sea completamente funcional con lo detallado en su descripción y sus pasos a seguir según lo escrito en su caso de uso extendido. | Bajo | Necesidad |  | Desarrollo de Funcionalidades |  |  |  | Bugisoft | Alto

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.