## Hoja 1
Informe de costo presupuestado
Tarea 1 | Recursos | Total
Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis | Jefe de proyecto | 494137.28 | COSTO POR ROL
| Ingeniero en software | 317697.92 | Jefe de proyecto | 4219808.32
| QA | 282440.64 | Ingeniero Software | 2795475.84
| Desarrollador fullstack | 329475.84 | QA | 947180.64
Ciclo 2: Fase de diseño | Jefe de proyecto | 934519.04 | Desarrollador fullstack | 2354580.48
| Ingeniero en software | 550321.92 | TOTAL por Rol | 10317045.28
| QA | 118176
| Desarrollador fullstack | 26192.64 | COSTO POR FASE
Ciclo 3: Fase de desarrollo | Jefe de proyecto | 2377648 | Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis | 1423751.68
| Ingeniero en software | 1744680 | Ciclo 2: Fase de diseño | 1629209.6
| QA | 59088 | Ciclo 3: Fase de desarrollo | 5990776
| Desarrollador fullstack | 1809360 | Ciclo 4: Fase de pruebas | 444368
Ciclo 4: Fase de pruebas | Jefe de proyecto | 51688 | Ciclo 5: Fase de implementación y cierre | 828940
| Ingeniero en software | 33232 | TOTAL HH FASES | 10317045.28
| QA | 324984
| Desarrollador fullstack | 34464
Ciclo 5: Fase de implementación y cierre | Jefe de proyecto | 361816
| Ingeniero en software | 149544 |  |  | Precio total PC | 1937852
| QA | 162492 |  |  | Hosting + Dominio 3 años | 107670
| Desarrollador fullstack | 155088
Total General |  | 10317045.28 |  |  |  |  | Componentes | Precio
|  |  | Costo total proyecto | 12362567.28 |  |  | Procesador (Intel Core i3 10100) | 106493
[7 empty] | Memoria Ram (Crucial 1x8GB Ddr4-2666) | 14500
|  |  | presupuesto inicial | 20000000 |  |  | Almacenamiento (Western Digital 1Tb) | 47900
[7 empty] | Placa base (ASRock H470M-HVS) | 59900
|  |  | restante | 7637432.72 |  |  | Gabinete (Gear CyberForce) | 23990
[7 empty] | Fuente de alimentación (Cooler Master 500W) | 29900
|  |  | Para Miticagiones y contingecias | 4619140.169 |  |  | Sistema operativo (Licencias OEM Windows 10 professional) | 9990
[7 empty] | Teclado y ratón (Logitech MK470 Wireless) | 39990
|  |  | Ganancias | 3018292.551 |  |  | Monitor (HP LA240 24 pulgadas) | 52800
[7 empty] | Silla (Galax Gc-04) | 99000
[7 empty] | Total | 484463
4700000
11300000
4000000