## Hoja 1
Valor Planificado (PV)
Actividad | Mes - 1 | Mes - 2 | Mes - 3 | Mes - 4 | Mes - 5 | Total
Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis | 1423751.68 |  |  |  |  | 1423751.68
Ciclo 2: Fase de diseño | 39282.88 | 1589926.72 |  |  |  | 1629209.6
Ciclo 3: Fase de desarrollo |  | 272616 | 5149520 | 568640 |  | 5990776
Ciclo 4: Fase de pruebas |  |  |  | 444368 |  | 444368
Ciclo 5: Fase de implementación y cierre |  |  |  | 799396 | 29544 | 828940
Total | 1463034.56 | 1862542.72 | 5149520 | 1812404 | 29544 | 10317045.28
Acumulado PV | 1463034.56 | 3325577.28 | 8475097.28 | 10287501.28 | 10317045.28
% Acumulado | 14.18% | 32.23% | 82.15% | 99.71% | 100%
Costo Real (AC)
Actividad | Mes - 1 | Mes - 2 | Mes - 3 | Mes - 4 | Mes - 5 | Total
Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis | 1423751.68 |  |  |  |  | 1423751.68
Ciclo 2: Fase de diseño | 39282.88 | 1589926.72 |  |  |  | 1629209.6
Ciclo 3: Fase de desarrollo |  | 272616 | 5149520 | 568640 |  | 5990776
Ciclo 4: Fase de pruebas |  |  |  | 444368 |  | 444368
Ciclo 5: Fase de implementación y cierre |  |  |  | 799396 | 29544 | 828940
Total | 1463034.56 | 1862542.72 | 5149520 | 1812404 | 29544 | 10317045.28
Acumulado PV | 1463034.56 | 3325577.28 | 8475097.28 | 10287501.28 | 10317045.28
% Acumulado | 14.18% | 32.23% | 82.15% | 99.71% | 100%
Porcentaje de Avance
Actividad | Mes - 1 | Mes - 2 | Mes - 3 | Mes - 4 | Mes - 5 | Total
Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis | 100% |  |  |  |  | 1423751.68
Ciclo 2: Fase de diseño | 2.411% | 97.59% |  |  |  | 1629209.6
Ciclo 3: Fase de desarrollo |  | 4.551% | 85.96% | 9.492% |  | 5990776
Ciclo 4: Fase de pruebas |  |  |  | 100% |  | 444368
Ciclo 5: Fase de implementación y cierre |  |  |  | 96.44% | 3.564% | 828940
Total | [5 empty] | 10317045.28
Resultado
Actividad | Mes - 1 | Mes - 2 | Mes - 3 | Mes - 4 | Mes - 5 | Total
Ciclo 1: Fase de Planificación y Ánalisis | 1423751.68 |  |  |  |  | 1423751.68
Ciclo 2: Fase de diseño | 39282.88 | 1589926.72 |  |  |  | 1629209.6
Ciclo 3: Fase de desarrollo |  | 272616 | 5149520 | 568640 |  | 5990776
Ciclo 4: Fase de pruebas |  |  |  | 444368 |  | 444368
Ciclo 5: Fase de implementación y cierre |  |  |  | 799396 | 29544 | 828940
Total | [5 empty] | 10317045.28
Desviación del cronograma | SV=EV-PV | 10317045.28 | 10317045.28 | 0 | Atrasados
Desviación del costo | CV=EV-AC | 10317045.28 | 10317045.28 | 0 | Sobre Costo
Indice de desempeño del cronograma | SPI=EV/PV | 10317045.28 | 10317045.28 | 1 | Atrasados
Indice de desempeño del costo | CPI=EV/AC | 10317045.28 | 10317045.28 | 1 | Sobre Costo
Presupuesto hasta la conclusión | BAC | 10317045.28
Estimación a la conclusión | EAC | AC+(BAC-EV)/(CPI*SPI) | 10317045.28
Estimación hasta la conclusión | ETC | EAC-AC | 0
Indice del desempleño del trabajo por completar basado en (TOTAL) | TCPI | (BAC-EV)/(BAC-AC) | #DIV/0!
Indice del desempleño del trabajo por completar basado en (EAC) |  | (BAC-EV)/(EAC-AC) | #DIV/0!